**N O T Ă D E F U N D A M E N T A R E**

|  |
| --- |
| **Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ** |
| Hotărâre pentru modificarea art. 2, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 223/2019 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru anul 2019 |
| **Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ** |
| 1. Descrierea situaţiei actuale |  Având în vedere prevederile Deciziei CE nr. 787/2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, în urma analizei situaţiei tehnico-economice a minelor din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara- S.A denumită în continuare CEH S.A. s-a stabilit că din cele patru exploatări miniere aflate în structura sa este necesar să intre în program de închidere două unităţi miniere şi anume EM Lonea şi EM Lupeni, termenele de închidere asumate inițial au fost: 31 decembrie 2018 EM Lonea și 30 septembrie 2017 EM Lupeni.În perioada octombrie 2016-martie 2017 au existat întârzieri legate de viteza de avansare a abatajelor aflate în exploatare la EM Lupeni datorate în special unor accidente tectonice (apariţia unor falii) şi a unor infiltraţii de apă intempestive care au condus la prelungirea termenelor stabilite pentru finalizarea exploatării rezervelor pregătite la EM Lupeni.De asemenea, în cursul lunii mai 2017 la EM Lupeni în proximitatea unui abataj aflat în exploatare au apărut fenomene de autoîncălzire a cărbunelui fapt pentru care au fost întârziate lucrările de exploatare a cărbunelui şi se lucrează la lichidarea acestui fenomen în vederea continuării activităţii de producţie în condiţii de securitate. Acest lucru a determinat prelungirea termenului de exploatare a cărbunelui în zona abatajului menţionat anterior până la epuizarea resurselor de cărbune pregătite.Urmare aspectelor prezentate mai sus a rezultat necesitatea prelungirii duratei de exploatare la EM Lupeni până la finele anului 2018.EM Lonea şi EM Lupeni sunt printre cele mai vechi exploatări miniere din bazinul carbonifer al Văii Jiului având o structură de lucrări miniere extinsă pe mai multe niveluri de exploatare (orizonturi) cu mai multe incinte care şi-au pierdut utilitatea odată cu creşterea adâncimii de exploatare a cărbunelui.Ca urmare a acestui fapt s-a constat în ultima perioadă agravarea fenomenelor de subsidenţă (deformări ale suprafeţei datorate exploatării cărbunelui efectuate în subteran) care au determinat modificări ale Planurilor de încetare a activităţii atât pentru EM Lonea cât şi pentru EM Lupeni. Această situaţie a dus la decalarea termenelor de închidere a unităţilor miniere după finalizarea activităţii de producţie stabilită pentru data de 31 decembrie 2018.Pentru a accesa ajutorul de stat acordat conform legislaţiei europene, CEH SA a actualizat Planul de închidere şi documentaţia de finanţare a costurilor de închidere pentru cele două exploatări miniere. Aceste documentaţii au făcut obiectul renotificării transmise Comisiei Europene. Planul de închidere actualizat prevede ca încetarea activităţii de producţie la minele Lonea şi Lupeni să fie data de 31.12.2018.CEH SA va gestiona ajutorul de stat pentru închiderea celor două mine necompetitive asigurând evidenţe contabile precise şi separate pentru fiecare dintre cele două unităţi care beneficiază de ajutor de stat.Valoarea ajutorului de stat pentru închiderea minelor neviabile a fost fundamentată în conformitate cu Decizia 2010/787/UE şi Decizia Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/ final din 16 februarie 2018.Ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul CEH SA se aprobă anual prin hotărâri ale Guvernului.Punerea în aplicare a Deciziei CE nr. 787/2010 revine ministerului de resort, în acest sens, a fost elaborată și aprobată Hotărârea Guvernului nr. 223/2019 *privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Complexului Energetic Hunedoara S.A. pentru anul 2019*, prin care a fost aprobat ajutor de stat pentru acoperirea costurilor excepţionale în sumă de 60.635 mii lei, în următoarea structură:• costuri cu plăţile compensatorii acordate angajaţilor care îşi pierd locul de muncă – 2.046 mii lei• costuri de închidere subterană – 58. 589 miiConform art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 a fost reținută o garantie de 10% în valoare de 6.737 mii lei.Având în vedere că Ordonanța Guvernului nr. 12/2019cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, art. 26 prevede că ,,Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se repartizează sumele reţinute în proporţie de 10% conform art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare”, astfel apare necesitatea modificării Hotărârii de Guvern nr. 223/2019 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru anul 2019, în sensul majorării ajutorului de stat cu suma de 6.737 mii lei, de la suma de 60.635 mii lei la suma de 67.372 mii lei, în următoarea structură:• costuri cu plăţile compensatorii acordate angajaţilor care îşi pierd locul de muncă – 2.046 mii lei• costuri de reconversie profesională – 520 mii lei • costuri de închidere subterană – 64.806 mii |
| 2. Schimbări preconizate | ♦ Prin proiectul de act normativ se propune acordarea sumei de 10% astfel cum a fost reținută în baza art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prin modificarea art. 2, alin. (1) din Hotărîrea Guvernului nr. 223/2019 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru anul 2019.♦ Astfel se acordă ajutor de stat pentru acoperirea costurilor excepţionale în sumă de 67.372 mii lei, prin majorarea sumei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 223/2019, cu suma de 6.737 mii lei. ♦ Justificarea cheltuielilor se face în baza decontului justificativ după modelul prevăzut în anexa la Hotărârea de Guvern nr. 223/2019. ♦ Nerespectarea de către Societatea Complexul Energetic Hunedoara – S.A a condiţiilor prevăzute prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/final şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive determină aplicarea de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat, în condiţiile legii.♦ Ajutorul de stat în sumă totală de 67.372 mii lei, este suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei aprobat pe anul 2019.  |
| 3. Alte informaţii  | Aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara – S.A se face cu încadrarea în creditele bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019, cu modificările și completările ulterioare.Societatea Complexul Energetic Hunedoara – S.A a prevăzut în proiectul de Buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, suma de 67.372 mii lei cu titlu de subvenţie în cadrul capitolului „Venituri totale din exploatare”. |
| **Secţiunea a 3-a****Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ** |
| 1. Impactul macroeconomic | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 1ˡ. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat | S-au îndeplinit procedurile prevăzute de art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare. |
| 2. Impactul asupra mediului de afaceri | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2^1Impactul asupra sarcinilor administrative  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 22^2 Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Impactul social | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4. Impactul asupra mediului  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5. Alte informaţii | Nu este cazul. |
| **Secţiunea a 4-a****Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)** |
| **- mii lei -** |
| Indicatori | Anulcurent | Următorii4 ani | Mediape 4 ani |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:1. buget de stat, din acesta:
2. impozit pe profit
3. impozit pe venit
4. bugete locale:
5. impozit pe profit
6. bugetul asigurărilor sociale de stat:
7. contribuţii de asigurări
 | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 1. Modificări ale cheltuielilor bugetare plus/minus, din care:
2. buget de stat, din acesta:
3. cheltuieli de personal
4. bunuri şi servicii
	1. bugete locale:
5. cheltuieli de personal
6. bunuri şi servicii
	1. bugetul asigurărilor sociale de stat:
		1. cheltuieli de personal
		2. bunuri şi servicii
 | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Impact financiar, plus/minus, din care:1. buget de stat
2. bugete locale
 | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| 4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare | Proiectul de act normativ nu are impact în acest domeniu. |
| 5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare | Proiectul de act normativ nu are impact în acest domeniu. |
| 6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare | Proiectul de act normativ nu are impact în acest domeniu.  |
| 7. Alte informaţii  | Ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor necompetitive din cadrul CEH SA în suma de 67.372 mii lei se asigură de la bugetul de stat, din bugetul aprobat Ministerului Energiei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie. |
| **Secţiunea a 5-a****Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare** |
| 1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ;b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. |  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 11^1 Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6. Alte informaţii | Nu este cazul |
| **Secţiunea a 6-a****Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ** |
| 1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| * + 1. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ
 | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5. Informaţii privind avizarea către:a) Consiliul Legislativb) Consiliul Suprem de Apărare a Tariic) Consiliul Economic şi Sociald) Consiliul Concurenţeie) Curtea de Conturi | În cadrul procesului de avizare în vederea adoptării, proiectul de act normativ urmează să fie avizat de către Consiliul Legislativ şi Consiliul Concurenţei. |
| 6. Alte informaţii | Nu este cazul. |
| **Secţiunea a 7-a****Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ** |
| 1.Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ | În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au fost îndeplinite procedurile de transparentă instituite prin Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul [www.energie.gov.ro](http://www.energie.gov.ro).cvProiectul de act normativ a fost supus Comisei de Dialog Social, constituită la nivelul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. |
| 2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Alte informaţii | Nu este cazul. |
| **Secţiunea a 8-a** **Măsuri de implementare** |
| 1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente. | Funcţiile de supraveghere vor fi îndeplinite de instituţiile competente: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice. |
| 2. Alte informaţii | Nu este cazul. |

Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, și a art. 26 din Ordonanța Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, a fost elaborat alăturatul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea art. 2, alin (1) din Hotărîrea Guvernului nr. 223/2019 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru anul 2019, pe care îl supunem adoptării.

**Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri**

**Virgil - Daniel POPESCU**

**Avizat:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ministrul Finanțelor Publice****Vasile –Florin CÎȚU** | **Ministrul Justiției****Marian Cătălin PREDOIU** |

**Avizat:**

**Secretar de Stat**

**Doru VIŞAN**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Avizat:****Secretar de Stat****Doru VIŞAN****Secretar General** **Gicu IORGA****Secretar General Adjunct****Aneta MATEI****Direcția Generală Juridică, Relații Instituționale și Cooperare Internațională****Director General, Vasile Aurel IANCU****Direcția Generală Economică****Director General, Daniel Haralambie PENCEA****Direcția Generală Politici Energetice****Director General, Elena POPESCU****Serviciul Resurse Energetice și Protecția Mediului****Şef Serviciu, Daniela BARBU** |  |