Anexa nr. 2

**PLANUL DE ACȚIUNI**

**pentru implementarea Strategiei naționale pentru prevenirea şi combaterea violenței sexuale „SINERGIE” 2021-2030**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. PREVENIRE PRIMARĂ** | | | | | |
| **Măsura** | **Termen de**  **realizare** | **Responsabil** | **Resurse** | **Indicatori** | **Riscuri** |
| 1. Derularea anuală de activități de educație parentală organizate de către Echipele Intersectoriale Locale pentru prevenirea și combaterea violenței asupra copilului și a violenței domestice (EIL) | 2021-2030 | CJ/CL de sector, monitorizare de către ANDPDCA | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; Finanțare din bugetele locale; Finanțare din fonduri externe nerambursabile  Personal de specialitate din cadrul: CJ/ CL de sector, ANDPDCA | - organizarea unor grupuri de sprijin și educație parentală | Reticența părinților de a participa la grupurile de sprijin.  Nivel crescut de rezistență la schimbare. |
| 1. Elaborarea și implementarea unor proceduri de lucru și ghiduri de bune practici în prevenirea abuzului sexual asupra copiilor în familie și în comunitate | 2021-2023 | ANDPDCA,  MAI,  ANES  ONG, INM, MP | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile;  Finanțare din fonduri externe nerambursabile  Personal de specialitate din cadrul: ANDPDCA.  MAI,  ANES  ONG | * Proceduri de lucru elaborate * Ghiduri de bune practici elaborate | Lipsa bunelor practici |
| 3) Îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice din învățământul primar, gimnazial, liceal și tehnic și profesional abordarea violenței sexuale și violenței domestice | 2021-2025 | ME, Colegiul Național al Psihologilor, ANES, casele corpului didactic, ONG | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; Finanțare din fonduri externe nerambursabile  Personal de specialitate din cadrul: ME, Colegiului Național al Psihologilor, ANES, caselor corpului didactic, ONG | Acțiuni privind instruirea/formarea continuă/ informarea – conștientizarea cadrelor didactice din învățământul primar, gimnazial, liceal și tehnic și profesional cu privire la abordarea violenței sexuale și violenței domestice | Nivel crescut de rezistență la schimbare. |
| 4) Formarea continuă pentru toate categoriile de profesioniști relevante (cadre didactice, medici, psihologi, polițiști, judecători, procurori, asistenți sociali, etc.), precum şi a reprezentanţilor ONG-urilor care activează în domeniu, pe tema prevenirii și combaterii violenței sexuale în toate formele sale, inclusiv a faptelor săvârșite în mediul cibernetic (cadre didactice, medici, psihologi, polițiști, judecători, procurori, asistenți sociali, ONG etc.). | 2021-2030 | ME, ANES, MAI/IGPR, ISOP, ANITP, INM, MS, ONG, MP | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; Finanțare din fonduri externe nerambursabile  Personal de specialitate din cadrul: ME, ANES, MAI/IGPR, ISOP, ANITP, INM, MS, ONG | Număr de profesioniști care au beneficiat de formare continuă (cadre didactice, medici, psihologi, polițiști, judecători, procurori, asistenți sociali, ONG etc.) | Nivel crescut de rezistență la schimbare |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) Elaborarea și aprobarea unui conținut educațional obligatoriu pentru învățământul de masă la toate nivelurile, adaptat în funcție de vârstă, pe tema prevenirea și combaterea abuzurilor sexuale de orice tip și din orice mediu (inclusiv online). Implementarea acestui conținut în cadrul unei noi materii sau prin integrarea în materii existente.  Obiective de învățare minime (adaptate pe vârste): recunoașterea comportamentelor sexuale neadecvate (de la atingeri nedorite la expunerea la pornografie), cum luăm atitudine și modalități de raportare | 2021-2030 | ME, ANES, CSM, ONG, cu implicarea unor procurori, polițiști, judecători practicieni în domeniu | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; Personal de specialitate din cadrul: ME, ANES, CSM, ONG | Planuri cadru, programe școlare care integrează prevenirea violenței sexuale, elaborate și aprobate de ME și introduse în învățământul de masă cu caracter obligatoriu.  La realizarea acestei măsuri este necesară implicarea unor procurori, polițiști, judecători practicieni în domeniu( pentru identificarea și înțelegerea pericolelor concrete care rezultă din cazuistică și expunerea unor moduri de operare și metode folosite de acest tip de agresori). | Nivel crescut de rezistență la schimbare |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6) Informarea și instruirea elevilor și părinților în scopul conștientizării necesității educării în scopul prevenirii și combatere abuzurilor sexuale de orice tip și din orice mediu: unitate de învățământ, familie/familie extinsă, comunitate, societate. | 2021-2025 | ME, unități de învățământ, IPJ, ANES, CSM, DGASPC, ONG, cu implicarea unor procurori, polițiști, judecători practicieni în domeniu | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; Finanțare din bugetele locale; Finanțare din fonduri externe nerambursabile  Personal de specialitate din cadrul: ME, unități de învățământ, IPJ, ANES, CSM, DGASPC, ONG | Număr de acțiuni privind informarea și instruirea elevilor și părinților | Reticența elevilor și părinților de a participa la acțiunile de informare și instruire. |
| 7) Informarea și educarea adulților în scopul prevenirii și combaterii abuzurilor sexuale de orice tip și din orice mediu: loc de muncă, familie/familie extinsă, comunitate, societate, inclusiv prevenirea recidivelor în cazurile de viol | Permanent | ANES, IGPR, organizații sindicale și patronale, ANP, ONG | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; Finanțare din fonduri externe nerambursabile  Personal de specialitate din cadrul: ANES, IGPR, organizații sindicale și patronale, DNP, ANP, ONG | Număr de acțiuni privind informarea și instruirea adulților | Nivel crescut de rezistență la schimbare |
| 8) Înființarea unor cluburi de împuternicire a fetelor și băieților (CIFB) pe lângă unitățile de învățământ, cu activități centrate pe: dezvoltarea personală, cunoașterea drepturilor, mentorat, modele de viață, tehnici de autoapărare | 2023-2028 | ME, IGPR,ONG, universități, ANES, cu implicarea unor procurori, polițiști, judecători, practicieni în domeniu | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; Finanțare din fonduri externe nerambursabile  Personal de specialitate din cadrul: ME, IGPR, ONG, universități, ANES | Număr de CIFB create | Nivel crescut de rezistență la schimbare. |
| 9) Derularea unor campanii locale şi naționale de prevenire a traficului de persoane și a turismului sexual, cu implicarea autorităților locale, societății civile, și, inclusiv, a reprezentanților poliției | Permanent | ANITP, IGPR, APL, consilii județene,  MP, ONG | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; Finanțare din bugetele locale; Finanțare din fonduri externe nerambursabile  Personal de specialitate din cadrul: ANITP, IGPR, MP, APL, Consilii Județene | Număr de campanii locale şi naționale de prevenire a traficului de persoane  Număr de autorități publice locale implicate | Nivel scăzut de implicare din partea autorităților locale |
| 10) Derularea de acțiuni anuale de informare și conștientizare pe tema prevenirii și combaterii violenței sexuale, adresate jurnaliștilor, bloggerilor și vloggerilor a căror activitate are impact asupra copiilor/adolescenților | Permanent | ANES, CNA, IGPR, MP, ONG, asociații profesionale ale jurnaliștilor | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; Finanțare din fonduri externe nerambursabile  Personal de specialitate din cadrul: ANES, CNA, IGPR, MP, ONG, asociații profesionale ale jurnaliștilor | Număr de jurnaliști implicați. | Nivel crescut de rezistență la schimbare. |
| 11) Campanii de informare a persoanelor migrante / refugiate privind legislația din România - dreptul la siguranță și integritate corporală, servicii de suport și modalități de raportare în caz de abuz | Anual | ONG, APL,OIM | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; Finanțare din bugetele locale; Finanțare din fonduri externe nerambursabile.  Personal de specialitate din cadrul:  ONG-uri de profil, APL | Număr de persoane informate,  Număr de autorități publice locale implicate | Nivel scăzut de implicare din partea autorităților locale. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. PREVENIRE SECUNDARĂ** | | | | | |
| **Măsura** | **Termen de**  **realizare** | **Responsabil** | **Resurse** | **Indicatori** | **Riscuri** |
| 1) Derularea unor campanii locale și naționale privind serviciile de sprijin pentru combaterea violenței sexuale, adresate grupurilor vulnerabile, cu posibilitatea de accesare a serviciilor | permanent | APL, ANES, MAI/IGPR, MP, ANDPDCA,  ANITP,ONG | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; Finanțare din fonduri externe nerambursabile.  Personal de specialitate din cadrul: APL, ANES, MAI/IGPR,MP, ANDPDCA,  ANITP,ONG | Număr de persoane vulnerabile informate și consiliate prin campanii derulate la nivel local și național | Reticența persoanelor vulnerabile de a participa la activități și de a accesa servicii sociale. |
| 2) Analiza cadrului legislativ actual din perspectiva necesităţii asigurării siguranței în mediul online și a unui răspuns ferm pentru combaterea pornografiei, pornografiei din răzbunare, hărțuirii/șantajului privind difuzarea unor materiale cu conținut sexual | 2021-2023 | MAI/IGPRANES, MP,  ONG, PICCJ, DIICOT  ANCOM | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; Finanțare din fonduri externe nerambursabile.  Personal de specialitate din cadrul: MAI/IGPR  ANES, PICCJ, MP, DIICOT, ANCOM  ONG | Raport de analiza elaborat | Nivel scăzut de implicare din partea instituțiilor responsabile.  Nivel crescut de rezistență la schimbare. |
| 3)Formarea profesională continuă a specialiștilor din unitățile sanitare și din cadrul Serviciilor de medicină legală | Permanent | MS, INML, Servicii de medicină legală | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; Finanțare din fonduri externe nerambursabile.  Personal de specialitate din cadrul: MS, INML, Servicii de medicină legală | Număr de sesiuni de formare/ programe de formare | Nivel crescut de rezistență la schimbare |
| 4) Analiza privind necesitatea înființării unor servicii/compartimente de tip cyber patrol la nivelul poliției naționale | 2021-2025 | MAI/IGPR, Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității, MP, ANES, ANDPDCA | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; Finanțare din fonduri externe nerambursabile.  Personal de specialitate din cadrul:  MS, INML, Servicii de medicină legală,  MAI/IGPR, Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității, MP,  ANES, ANDPDCA | Constituirea unui Grup de lucru  Elaborarea unui document privind necesitatea înființării unor servicii/compartimente de tip cyber- patrol la nivelul poliției naționale | Nivel scăzut de implicare din partea instituțiilor responsabile.  Nivel crescut de rezistență la schimbare. |
| 5) Derularea unor activități de informare a copiilor, tinerilor și părinților privind gestionarea pericolelor în legătură cu accesarea platformelor de socializare online | permanent | MAI/IGPR, Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității, MP, ANES, ANDPDCA, ME, ONG | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; Finanțare din fonduri externe nerambursabile.Personal de specialitate din cadrul:  MAI/IGPR, Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității, MP,  ANES, ANDPDCA,  ME, ONG | Număr de activități de informare a copiilor, tinerilor și părinților privind gestionarea pericolelor în legătură cu accesarea platformelor de socializare online | Nivel crescut de rezistență la schimbare. |
| 6) Întărirea gradului aplicare și respectare a politicilor interne la nivelul angajatorilor cuprinzând măsuri de prevenire, combatere și sesizare a faptelor de hărțuire sexuală/abuz la locul de muncă | permanent | ANES, organizații sindicale și patronale, agenți economici | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; Finanțare din fonduri externe nerambursabile.  Personal de specialitate din cadrul: ANES, organizații sindicale și patronale, agenți economici | Nr. de acțiuni de informare realizate la nivelul angajatorilor | Nivel crescut de rezistență la schimbare. |
| 7) Marcarea Zilei internaționale împotriva violenței domestice – 25 noiembrie | anual | MAI/IGPR, Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității, ANES, ANDPDCA, ME, ONG | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile;  Personal de specialitate din cadrul:  MAI/IGPR, Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității  ANES, ANDPDCA,  ME,  ONG | -organizarea unor evenimente tematice de conștientizare a fenomenului violenței sexuale | Gradul ridicat de toleranță la violență sexuală al opiniei publice. |
| 8) Marcarea celor 16 zile de activism care urmează zilei de 25 noiembrie | anual | MAI/IGPR, Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității, ANES, ANDPDCA,  ME,  ONG | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile;  Personal de specialitate din cadrul:  MAI/IGPR, Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității  ANES, ANDPDCA,  ME,ONG | -organizarea unor evenimente tematice de conștientizare a fenomenului violenței sexuale | Gradul ridicat de toleranță la violență sexuală al opiniei publice. |
| 9) Derularea de campanii de conștientizare în rândul polițiștilor și personalului din serviciile sociale de la nivelul autorităților locale, cu privire la vulnerabilitatea migranților. | 2021-2023 | IGPR, MMPS, consilii județene, ONG | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; Finanțare din bugetele locale; Finanțare din fonduri externe nerambursabile.  Personal de specialitate din cadrul: IGPR, MMPS, consilii județene, ONG | Număr de funcționari / polițiști conștientizați | Nivel scăzut de implicare din partea instituțiilor responsabile/angajaților.  Nivel crescut de rezistență la schimbare. |
| 10) Completarea cadrului legislativ special în sensul reglementării posibilității obținerii de daune morale prin intermediul compensațiilor financiare acordate de la bugetul de stat si pentru daunele morale provocate victimelor infracțiunilor de viol/agresiune sexuală/raport sexual cu un minor/trafic de persoane, etc. | 2021- 2024 | MJ, MAI/IGPR, ANES, ANITP, MP, ANDPDCA | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; Finanțare din fonduri externe nerambursabile.  Personal de specialitate din cadrul: MJ, MAI/IGPR, ANES, ANITP, MP, ANDPDCA | Modificarea/completarea cadrului legislativ astfel încât victimele infracțiunilor de viol/agresiune sexuală/raport sexual cu un minor/trafic de persoane, etc., să poată obține compensații financiare de la bugetul de stat şi pentru prejudiciul moral suferit. | Nivel scăzut de implicare din partea instituțiilor responsabile.  Nivel crescut de rezistență la schimbare. |
| 11) Analiza privind acțiunile și măsurile necesare în vederea alinierii la inițiativele Comisiei Europene privind armonizarea răspunsului la unele forme specifice de violență bazată pe gen (în conformitate cu articolul 83 alineatul (1) TFUE), așa-numitele Eurocrimes și/sau la măsurile suplimentare pentru prevenirea și combaterea unor forme specifice de violență bazată pe gen, inclusiv, pentru hărțuire sexuală și abuz împotriva femeilor | 2021-2026 | MAI/IGPR, ANES, MJ, MP, ONG | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; Finanțare din fonduri externe nerambursabile.  Personal de specialitate din cadrul:  MAI/IGPR, ANES, MJ, MP, ONG | Nr. de acțiuni/măsuri realizate pentru prevenirea și combaterea unor forme specifice de violență bazată pe gen, inclusiv, pentru hărțuire sexuală și abuz împotriva femeilor. | Nivel crescut de rezistență la schimbare. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III PREVENIREA TERȚIARĂ/ MĂSURI DE COMBATERE** **A VIOLENȚEI SEXUALE** | | | | | |
| **Măsura** | **Termen de**  **realizare** | **Responsabil** | **Resurse** | **Indicatori** | **Riscuri** |
| 1) Instituirea unui sistem național de monitorizare a tuturor formelor de violență sexuală | 2021-2023 | ANDPDCA  ANES  MAI,MP | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; Finanțare din fonduri externe nerambursabile  Personal de specialitate din cadrul: ANDPDCA  ANES  MAI, MP | Set de indicatori elaborat și preluat în sistemul de raportare al instituțiilor cu atribuții în domeniul violenței  Metodologie de colaborare interinstituțională elaborată | Lipsa dorinței de perfecționare și aprofundare a cunoștințelor din partea profesioniștilor din domeniu. |
| 2) Crearea și funcționarea unor centre de criză/servicii integrate de sprijin pentru situațiile de violență sexuală, inclusiv prin sprijinirea și finanțarea mediului ONG la nivel local pentru funcționarea unor centre de sprijin în cazul violenței sexuale | 2021-2030 | ANES, MS, CJ, APL,IGPR, PICCJ spitale județene de urgență, Servicii de medicină – legală, ONG | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; Finanțare din bugetele locale; Finanțare din fonduri externe nerambursabile  Personal de specialitate din cadrul: ANES, MS, CJ, APL, Spitalelor Județene de Urgență, Serviciilor de medicină – legală, ONG | Nr. de centre de criză pentru situațiile de viol/ servicii integrate de sprijin/centre de sprijin în cazul violentei sexuale.  Elaborarea unui Ordin comun MS, MMPS, IGPR si PICCJ privind asistența multidisciplinară a victimelor agresiunilor sexuale. | Nivel scăzut de implicare din partea instituțiilor responsabile.  Nivel crescut de rezistență la schimbare. |
| 3) Educarea tinerilor delincvenți, adulților agresori/condamnați pentru infracțiuni de natură sexuală, prin programe de intervenție specifice, inclusiv în vederea prevenirii recidivelor în cazurile de viol | 2022-2027 | ANES, IGPR, organizații sindicale și patronale, ANP, DNP, ONG, DGASPC | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; Finanțare din bugetele locale; Finanțare din fonduri externe nerambursabile  Personal de specialitate din cadrul: ANES, IGPR, organizațiilor sindicale și patronale, ANP, DNP, ONG, DGASPC | Nr. programe terapeutice specifice  Nr. beneficiari | Nivel crescut de rezistență la schimbare |
| 4)Întărirea capacității serviciilor de sprijin pentru victimele infracțiunilor din cadrul DGASPC, care acordă sprijin victimelor infracțiunilor | 2022-2017 | DGASPC, MMPS, MJ, MP, MAI | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; Finanțare din bugetele locale; Finanțare din fonduri externe nerambursabile  Personal de specialitate din cadrul:  DGASPC, MMPS, MJ, MP, MAI | Nr. compartimente de sprijin pentru victimele infracțiunilor, create în cadrul DGASPC | Nivel crescut de rezistență la schimbare.  Lipsa personal specializat. |
| 5) Furnizarea de sprijin psihologic adecvat pentru victimele violenței sexuale prin intermediul unor programe de dezvoltare personală și identificarea unor modalități de facilitare a suportării costurilor psihoterapiei (cel puțin pentru un număr de ședințe) pentru victimele violenței sexuale | 2023- 2030 | ANES, DGASPC, Colegiul Național al Psihologilor | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; Finanțare din bugetele locale; Finanțare din fonduri externe nerambursabile  Personal de specialitate din cadrul:  ANES, DGASPC, Colegiul Național al Psihologilor | Nr. de victime ale violenței sexuale care au beneficiar de sprijin prin intermediul Grupurilor de suport suportarea costurilor psihoterapiei (cel puțin pentru un număr de ședințe) pentru victimele violenței sexuale;  Modalități identificate privind suportarea costurilor psihoterapiei (cel puțin pentru un număr de ședințe) pentru victimele violenței sexuale; | Nivel crescut de rezistență la schimbare. |
| 6) Informare, orientare și sprijin pentru victimele violenței sexuale inclusiv victimele traficului de persoane prin intermediul liniei naționale telefonice, gratuite, cu număr unic 0800-500-333, cu program non-stop și identificarea de noi oportunități privind înființarea unei liniei naționale telefonice, gratuite, destinate problematicii violenței sexuale | 2021-2030 | ANES, IGPR, ONG, APL, MP | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; Finanțare din bugetele locale; Finanțare din fonduri externe nerambursabile  Personal de specialitate din cadrul:  ANES, IGPR, ONG, APL,MP. | Nr. de victime ale violenței sexuale și nr. de victime traficului de persoane care au beneficiar de sprijin prin intermediul liniei naționale telefonice, gratuite, cu nr. unic 0800-500-333, cu program non-stop  Nr. soluții identificate privind înființarea unei liniei naționale telefonice, gratuite, destinate problematicii violenței sexuale | Nivel scăzut de implicare din partea autorităților locale. |
| 7) Identificarea unor exemple de bună practică în scopul îmbunătățirii capacității instituționale privind colectarea, centralizarea și gestionarea datelor din Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor | 2023-2026 | MAI/IGPR, ANP, MP | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; Finanțare din fonduri externe nerambursabile  Personal de specialitate din cadrul: MAI/IGPR, ANP, MP | Organizarea unor schimburi de experiență cu state care gestionează Registre naționale similare. | Nivel crescut de rezistență la schimbare |
| 8) Realizarea unei analize în vederea determinării celor mai frecvente cauze care înlătură răspunderea penală a făptuitorilor din perspectiva dosarelor care implică infracțiuni de natură sexuală (viol, hărțuire sexuală, etc.) în care s-a stabilit neînceperea urmăririi penale la nivel de parchet, respectiv achitarea în instanță | Anual | Avocatul Poporului, MAI, MJ, MP, universități – facultăți de drept, ONG | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; Finanțare din fonduri externe nerambursabile  Personal de specialitate din cadrul: Avocatul Poporului, MAI, MJ, MP, universități – facultăți de drept, ONG | Analiza realizata și concluzii integrate în planificarea strategică | Nivel crescut de rezistență la schimbare. |
| 9) Îmbunătățirea colectării de date, dezagregate pe sex și vârsta, respectiv relația cu agresorul, cu privire la plângerile depuse pentru toate formele violenței sexuale (ex. hărțuirea sexuală la locul de muncă, în școala și stradala, violență cibernetică), pentru toate categoriile de vârstă, inclusiv date despre soluționarea plângerii | 2023-2028 | IGPR, MP | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; Finanțare din fonduri externe nerambursabile  Personal de specialitate din cadrul: IGPR,MP | Modificări în protocoalele de colectare de date în conformitate cu necesitățile de planificare strategică. | Nivel crescut de rezistență la schimbare |
| 10) Realizarea unui studiu național privind prevalența formelor de violență sexuală în rândul populației | 2021-2024 | IGPR, ANES, ONG, APL, DGASPC, MJ | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; Finanțare din fonduri externe nerambursabile  Personal de specialitate din cadrul:  IGPR  ANES, MJ, ONG, APL, DGASPC | Rezultate studiu publicate | Gradul ridicat de toleranță la violență sexuală al opiniei publice. |
| 11) Introducerea unor măsuri de prevenire și combatere a violenței sexuale în cadrul Programelor de interes național în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice | 2022-2030 | ANES | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile;  Personal de specialitate din cadrul ANES  Bugetul de stat | Includerea tematicii privind combaterea violenței sexuale în cel puțin un Program de Interes Național | Nivel crescut de rezistență la schimbare. |

**IV. CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ ȘI INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV. CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ ȘI INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ** | | | | | |
| **Măsura** | **Termen de**  **realizare** | **Responsabil** | **Resurse** | **Indicatori** | **Riscuri** |
| 1)Îmbunătățirea mijloacelor de identificare a agresorilor și de sancționare, prin acțiuni de formare continuă privind specificul traficului de persoane, respectiv al violenței sexuale pentru polițiști (inclusiv operatorii 112 și poliția locală), procurori și judecători | Anual | IGPR, MP, INM, CSM, INM ANITP | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; Finanțare din fonduri externe nerambursabile  Personal de specialitate din cadrul: IGPR, Ministerul Public, CSM,INM, ANITP | Nr. de persoane formate la nivel de IGPR, MP, MAI, parchete şi instanţe | Nivel scăzut de implicare din partea personalului  Nivel crescut de rezistență la schimbare. |
| 2) Elaborarea unui program de formare pentru echipe mobile care asigură intervenția de urgență în situațiile de violență domestică și pentru specialiștii din cadrul serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice | 2022-2025 | ANES, APL, DGASPC, ONG | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; Finanțare din bugetele locale; Finanțare din fonduri externe nerambursabile  Personal de specialitate din cadrul: ANES, APL, DGASPC, ONG | Un program de formare pentru echipe mobile care asigură intervenția de urgență în situațiile de violență domestică și pentru specialiștii din cadrul serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice | Nivel scăzut de implicare din partea personalului  Nivel crescut de rezistență la schimbare. |
| 3)Derularea unui program de formare pentru specialiștii compartimentelor specializate de violență domestică de la nivelul DGASPC care intervin în situațiile de violență și pentru EIL | 2022-2025 | ANES  ANDPDCA  DGASPC | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; Finanțare din fonduri externe nerambursabile  Personal de specialitate din cadrul: ANES, ANDPDCA DGASPC | Un program de formare pentru specialiștii compartimentelor specializate de violență domestică de la nivelul DGASPC care intervin în situațiile de violență | Nivel scăzut de implicare din partea personalului  Nivel crescut de rezistență la schimbare. |
| 4) Întărirea capacității și eficientizarea organismelor interinstituționale COJES/CONES/Comitet interministerial pentru prevenirea și combaterea violenței domestice | 2022-2025 | ANES, APL, DGASPC,  instituții deconcentrate de la nivel local | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; Finanțare din bugetele locale; Finanțare din fonduri externe nerambursabile  Personal de specialitate din cadrul: ANES, DGASPC, APL, instituții deconcentrate de la nivel local | Elaborarea de instrumente de lucru privind eficientizarea activității organismelor interinstituționale | Nivel scăzut de implicare din partea instituțiilor cu atribuții în domeniu.  Nivel crescut de rezistență la schimbare. |
| 5) Crearea de structuri specializate în cadrul parchetului și poliției, dotarea lor cu instrumente necesare și elaborarea unor proceduri metodologii de intervenție rapidă  (cu implicarea tuturor instituțiilor responsabile în gestionarea acestui tip de cauze). | 2022-2025 | MAI, MP | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; Finanțare din fonduri externe nerambursabile  Personal de specialitate din cadrul: MAI, MP | Număr de structuri specializate create în cadrul parchetului și poliției  Număr de proceduri metodologii de intervenție rapidă(cu implicarea tuturor instituțiilor responsabile în gestionarea acestui tip de cauze) | Nivel scăzut de implicare din partea instituțiilor cu atribuții în domeniu.  Nivel crescut de rezistență la schimbare. |

**V.MONITORIZARE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Raportarea anuală a gradului de implementare a activităţilor asumate în cadrul Planului de acțiuni** | | | | | |
| **Măsura** | **Termen de**  **realizare** | **Responsabil** | **Resurse** | **Indicatori** | **Riscuri** |
| 1. Monitorizarea măsurilor cuprinse în Planul de acțiuni | Anual | Persoanele desemnate ca responsabile cu implementarea Strategiei, din cadrul tuturor instituțiilor cu atribuții in domeniu | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; | * elaborarea unei proceduri de raportare și monitorizare a datelor; * 1 raport anual privind gradul de implementare a activităților asumate | Acuratețea datelor colectate.  Lipsa de implicare a instituțiilor responsabile  Netransmiterea datelor. |
| **2. Evaluarea finală a Planului de Acțiuni** | | | | | |
| a)Realizarea unei analize privind îndeplinirea obiectivelor asumate în cadrul Strategiei naționale pentru prevenirea şi combaterea violenței sexuale „SINERGIE” 2021-2030 | 2029/2030 | Toate  instituțiile implicate în implementarea măsurilor specifice | Finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor responsabile; | -o analiza privind îndeplinirea obiectivelor asumate în cadrul Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale „SINERGIE” 2021-2030  - diseminarea analizei prin diferite mijloace( site, Facebook, etc)la nivelul tuturor instituțiilor responsabile și extragerea unor lecții învățate ca premisă a elaborării următoarei strategii specifice. | Acuratețea datelor colectate.  Lipsa de implicare a instituțiilor responsabile  Netransmite-rea  datelor |

**Lista Acronime:**

ANDPDCA - Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții

ANCOM - Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

SPAS - Serviciul public de asistență socială

CJ/CL – Consiliul județean/Consiliul local

EIL - Echipa Intersectorială Locală pentru prevenirea și combaterea violenței asupra copilului și a violenței domestice

APL – Autoritate Publică Locală

ONG - Organizații neguvernamentale

MEC - Ministerul Educației

ANES - Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

MAI/IGPR - Ministerul Afacerilor Interne/Inspectoratul General al Poliției Române

ISOP - Institutul de Studii pentru Ordine Publică

ANITP - Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane

INM – Institutul Național al Magistraturii

MS – Ministerul Sănătății

IPJ - Inspectoratul de Poliție Județean

ANP - Administrația Națională a Penitenciarelor

DNP – Direcția Națională de Probațiune

CNA – Consiliul Național al Audiovizualului

CSM – Consiliul Superior al Magistraturii

MMPS - Ministerul Muncii și Protecției Sociale

INML – Institutul Național de Medicină Legală

MJ – Ministerul Justiției

MP – Ministerul Public

DIICOT - Direcţia de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

IGI - Inspectoratul General pentru Imigrări

OIM - Organizaţia Internaţională pentru Migraţie