# Anexa 2

# Plan de implementare

# a Strategiei naționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități, 2021-2027

**1. ACCESIBILITATE ȘI MOBILITATE**

Obiectiv Specific 1.1. Îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități la mediul fizic (locuința proprie, clădiri publice și zone publice urbane și rurale)

| **Tip de indicator** | **Indicator** | **An și valoare de referință** | **Termen** | **Instituții responsabile** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicator la nivel de obiectiv** | Procentul persoanelor cu dizabilități și fără dizabilități care nu au avut în ultima lună probleme de acces fizic la instituțiile pentru public | 2020: 50% Persoane cu dizabilități; 90% Persoane fără dizabilități | 2024, 2027 | ANDPDCA |
| Procentul instituțiilor pentru public, accesibile fizic: (i) Curți de apel, tribunale, judecătorii; (ii) Agenții Județene de Ocupare, (iii) Case de Pensii Județene, (iv) Case de Asigurări de Sănătate Județene, (v) Servicii de evaluare complexă din cadrul DGASPC, (vi) Secții de poliție, (vii) Unități de învățământ, (viii) Spații de spectacol, muzee, biblioteci, (ix) Cluburi sportive, servicii turistice și de agrement | 2020: 0%  | Din 2 în 2 ani(2022, 2024, 2026)  | ANPIS |
| Procentul persoanelor cu dizabilități și fără dizabilități care nu au avut în ultima lună probleme de acces la locuința proprie | 59% Persoane cu dizabilități; 95% Persoane fără dizabilități | 2024, 2027 | ANDPDCA |
| **Indicator de rezultat al măsurilor** | Număr de construcții controlate de ISC în privința respectării designului universal și al principiului accesibilității | 2023:- | Anual 2023-2027 | MDLPA |
| Procentul certificatelor de urbanism și al autorizațiilor de construcție eliberate pe baza prevederilor din Codul de accesibilitate | Nu este cazul | Anual 2023-2027 | MDLPA |

##### Măsuri și indicatori de implementare a măsurilor

| **Măsuri** | **Indicatori** | **Termen** | **Instituții responsabile**  | **Resurse financiare** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. Elaborarea „Codului de accesibilitate” care să reprezinte un cadru normativ unitar și comprehensiv, reunind componentele legislative necesare asigurării accesibilității fizice (incluzând transportul), comunicaționale și informaționale. În ceea ce privește accesibilitatea fizică, Codul ar trebui să includă cel puțin următoarele elemente specifice: a) Proceduri de colaborare între autoritățile publice locale în vederea respectării principiilor designului universal și accesibilității în procesul de armonizare a Planului Urbanistic General (PUG) cu Planul de Mobilitate Urbană;b) Responsabilități distincte, dezvoltate și consolidate,în cadrul atribuțiilor Inspectoratului de Stat în Construcții, privind controlul respectării principiilor accesibilizării și designului universal, în domeniile sale de competențăc) Responsabilități și sancțiuni pentru membrii comisiilor de recepție a lucrărilor de construcție la instituțiile pentru public; d) Un instrument de evaluare a accesibilității ca parte a procesului de eliberare a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construcție; e) Cerințe minime de curs pentru formarea reprezentanților autorităților centrale și locale implicați în asigurarea și controlul exercitării dreptului persoanelor cu dizabilități la acces la mediul fizic, informațional și comunicațional. | Cod de accesibilitate, elaborat și aprobat | 2022 | ANDPDCAMDLPAMTIC MCID ADR | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 1.1.2. Reglementarea unei linii bugetare cu cheltuieli de accesibilizare ca parte a bugetului de stat și bugetelor autorităților locale. | Linie bugetară cu cheltuieli de accesibilizare, reglementatăProcentul instituțiilor publice care au inclus cheltuieli de accesibilizare în bugetele proprii | 20222023 | MF | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 1.1.3. Derularea de campanii de conștientizare cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități de acces la mediul fizic, informațional și comunicațional în condiții de egalitate cu ceilalți. | Număr de persoane acoperite de campaniilede conștientizare,estimat prin numărul de materiale de campanie distribuite/numărul de accesări a materialelor online/numărul estimat de persoane care au ascultat spoturile tv/radioNumărul de județe acoperite de campaniile de conștientizare | 2021-2027anual | ANDPDCA | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 1.1.4. Publicarea în formate accesibile, inclusiv pe pagina web, a modalității de depunere de sesizări, reclamații sau petiții privind accesul la mediul fizic, informațional și comunicațional și monitorizarea acestora. | Procedură de depunere de sesizări, reclamații sau petiții, publicată în format accesibil pe pagina web  | 2022 | ANPIS | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 1.1.5 Consultarea cu regularitate a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor care le reprezintă cu privire la stabilirea temelor anuale de control ale inspectiei sociale precum și la implementarea programelor pentru asigurarea accesului la mediul fizic, informațional și comunicațional | Procedură de consultare cu regularitate a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor care le reprezintă, dezvoltată și implementată | 2021 | ANDPDCAANPIS | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 1.1.6. Derularea de campanii de control al gradului de accesibilizare care să urmărească progresul în implementarea măsurilor din Planul Operațional | Campanii de control al gradului de accesibilizare care să urmărească progresul în implementarea măsurilor din Planul Operațional | 2022, 2024, 2026 | ANPIS | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |

Obiectiv Specific 1.2. Îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități la informații și comunicații accesibile

| **Tip de indicator** | **Indicator** | **An și valoare de referință** | **Termen** | **Instituții responsabile** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicator la nivel de obiectiv** | Procentul persoanelor cu dizabilități și fără dizabilități care nu au avut în ultima lună probleme de acces la mediul informațional (formulare, website și intermediere) al instituțiilor pentru public | 2020: 33% Persoane cu dizabilități; 71% Persoane fără dizabilități | 2024, 2027 | ANDPDCA |
| **Indicator de rezultat al măsurilor** | Procentul website-urilor accesibilizate ale instituțiilor publice: (i) Ministere, (ii) instituții în coordonarea MMPS, (iii) DGASPC | 2020: –  | 2022-2027Anual | MCIDADR |
| Procentul instituțiilor publice care utilizează serviciile facilitatorilor mimico-gestuali /limba semnelor române (LSR) pentru a interacționa cu beneficiarii lor: (i) Ministere, (ii) instituții în coordonarea MMPS, (iii) DGASPC | 2020: –  | 2023-2027Anual | ANDPDCA |
| Procentul serviciilor de programe de televiziune cu acoperire națională și locală care utilizează interpreți mimico-gestuali/ limba semnelor române (LSR) conform prevederilor legale | 2020: –  | 2023-2027Anual | CNA |

##### Măsuri și indicatori de implementare a măsurilor

| **Măsuri** | **Indicatori** | **Termen** | **Instituții responsabile**  | **Resurse financiare** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. Includerea următoarelor elemente în Codul de accesibilitate privind asigurarea accesibilității mediului informațional și comunicațional: a) Un set de standarde de accesibilizare informațională și comunicațională a serviciilor pentru public;b) Standarde minime de verificare și monitorizare a accesibilității website-urilor;c) Precizări suplimentare privind utilizarea interpretării mimico-gestuale /LSR în cadrul serviciilor de programe de televiziune. | Elemente privind asigurarea dreptului persoanelor cu dizabilități la mediul informațional și comunicațional, incluse în Codul de accesibilitate  | 2022 | ANDPDCAMDLPAMTICMCIDADR | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 1.2.2. Elaborarea unui pachet de reglementare a interpretului mimico-gestual care să includă: (i) necesarul de formare; (ii) acreditarea acestuia; (iii) un standard de cost în funcție de specificul activității desfășurate.  | Pachet de reglementare a interpretului mimico-gestual, elaborat și aprobat  | 2021 | ANDPDCAMEANC | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 1.2.3. Dezvoltarea /revizuirea/avizarea unor standarde ocupaționale pentru ocupațiile din aria ocupațională aferentă accesibilizării paginilor web. | Standarde ocupaționale pentru ocupațiile din aria ocupațională aferentă accesibilizării paginilor web,realizate /revizuite | 2022 | MMPSMCID ADRANCANDPDCA | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 1.2.4. Realizarea unui ghid de redactare a documentelor publice folosind un limbaj ușor de citit și ușor de înțeles.  | Ghid de redactare a documentelor publice în limbaj ușor de citit și ușor de înțeles, realizat și postat pe site | 2021 | ANDPDCA | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 1.2.5. Elaborarea și publicarea unui plan anual de măsuri pentru asigurarea tratării problematicii dizabilității în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării, în mod deosebit cu impact asupra educației, sănătății, muncii, comerțului și publicarea unui raport anual cu rezultatele obținute. | Plan anual cu măsurile pentru asigurarea tratării problematicii dizabilității, elaborat și publicatRaport cu rezultate obținute ca urmare a aplicării măsurilor pentru asigurarea tratării problematicii dizabilității, elaborat și publicat | 2021 -2027Anualanual | MCID (Punctul de contact) | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |

Obiectiv Specific 1.3. Îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități la transport

| **Tip de indicator** | **Indicator** | **An și valoare de referință** | **Termen** | **Instituții responsabile**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicator la nivel de obiectiv** | Procentul persoanelor cu dizabilități și fără dizabilități care au avut în ultima lună probleme de acces la mijloacele de transport public dintre cele care au utilizat mijloace de transport | 2020: 77% Persoane cu dizabilități; 96% Persoane fără dizabilități | 2024, 2027  | ANDPDCA |
| **Indicator de rezultat al măsurilor** | Procentul persoanelor cu handicap grav sau accentuat care au accesat bilete gratuite în vederea transportului interurban gratuit în total persoane cu handicap grav sau accentuat | 2020: 11% | 2021 -2027 anual | ANDPDCA |

##### Măsuri și indicatori de implementare a măsurilor

| **Măsuri** | **Indicatori** | **Termen** | **Instituții responsabile**  | **Resurse financiare** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1. Includerea următoarelor elemente în „Codul de accesibilitate”, privind asigurarea accesibilității mijloacelor de transport public:a) Un set de standarde minime de accesibilizare a mijloacelor de transport;b)Condiționarea acordării avizului R.A.R. pentru mijloacele de transport rutier în comun de respectarea standardelor minime de accesibilizare;c) Obligativitatea operatorilor de transport public de informare atât online cât și offline cu privire la rutele accesibile și gratuite pentru persoanele cu dizabilități;d) Sancțiuni privind situația de refuz al operatorilor privați de transport de a încheia contracte în vederea asigurării transportului gratuit al persoanelor cu dizabilități;e) Prevederi pentru operatorii de servicii de transport public privind obligativitatea accesibilizării serviciilor conexe serviciilor de transport public de tipul aplicațiilor informatice (de exemplu, achiziționarea biletelor online) care însoțesc serviciile de transport. | Elemente privind asigurarea dreptului persoanelor cu dizabilități de acces la mijloacele de transport, incluse în Codul de accesibilitate | 2022 | ANDPDCAMDLPAMTICMCID ADR | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 1.3.2. Publicarea în formate accesibile, inclusiv pe pagina web, a modalității de depunere de sesizări, reclamații sau petiții privind accesul la transport, și monitorizarea acestora. | Procedură de depunere de sesizări, reclamații sau petiții, publicată în format accesibil pe pagina web  | 2022 | ANPISMDLPAMTIC | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 1.3.3. Consultarea cu regularitate a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor care le reprezintă în vederea elaborării și implementării politicilor și programelor cu privire la asigurarea accesului la transport.  | Procedură de consultare cu regularitate a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor care le reprezintă, dezvoltată și implementată | 2021-2027anual | MTIC MDLPAANPIS  | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |

Obiectiv Specific 1.4. Reducerea vulnerabilității persoanelor cu dizabilități la situații de risc și urgențe umanitare

| **Tip de indicator** | **Indicator** | **An și valoare de referință** | **Termen** | **Sursă** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicator la nivel de obiectiv** | Procentul persoanelor care declară că ar reuși cu dificultate sau nu ar reuși deloc să evacueze locuința în cazul unui cataclism  | 2020: 64% Persoane cu dizabilități; 26% Persoane fără dizabilități | 2024, 2027 | ANDPDCA |
| **Indicator de rezultat al măsurilor** | Procentul intervențiilor de urgență cu persoane cu încadrare în grad de handicap conform unor proceduri adaptate din total intervenții de urgență  | 2020: - | 2023-2027anual  | MAI  |
| Număr de utilizatori ai aplicației 113 | 2020: - | 2021-2027anual | STS |

##### Măsuri și indicatori de implementare a măsurilor

| **Măsuri** | **Indicatori** | **Termen** | **Instituții responsabile**  | **Resurse financiare** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1. Realizarea unei proceduri privind evacuarea și salvarea persoanelor cu dizabilități în cazul situațiilor de risc și urgențe umanitare. | Procedură privind evacuarea și salvarea persoanelor cu dizabilități în cazul situațiilor de risc și urgențe umanitare, aprobată | 2022 | MAIANDPDCA | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 1.4.2. Evaluarea modului în care funcționează aplicația 113 și îmbunătățirea conform concluziilor acesteia. | Modul de funcționare a Aplicației 113, evaluatAplicație 113 îmbunătățită  | 2022 2025 | STS | Nu este cazul cf Bugetului aprobat  |

**2. PROTECȚIA EFECTIVĂ A DREPTURILOR PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI**

Obiectiv Specific 2.1. Îmbunătățirea posibilității persoanelor cu dizabilități de a lua decizii

| **Tip de indicator** | **Indicator** | **An și valoare de referință** | **Termen** | **Instituții responsabile** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicator de rezultat al măsurilor** | Numărul total de persoane cu dizabilități puse sub interdicție | 2020: - | 2023-2027anual  | MAI  |
| Număr de persoane cu măsura punerii sub interdicție ridicată | 2020: - | 2023-2027anual  | MAI  |
| Număr de persoane cu dizabilități care beneficiază de sprijin în luarea deciziilor  | 2023:- | 2023-2027anual  | ANDPDCA |
| Număr de persoane cu dizabilități internate nevoluntar | 2023:- | 2023-2027anual |  MS |

##### Măsuri și indicatori de implementare a măsurilor

| **Măsuri** | **Indicatori** | **Termen** | **Instituții responsabile**  | **Resurse financiare** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. Modificarea reglementărilor din Codul Civil și Codul de Procedură Civilă care permit restrângerea capacității juridice pe motiv de dizabilitate, cu implicarea directă a persoanelor cu dizabilități, a organizațiilor acestora și a organizațiilor pentru respectarea drepturilor omului.  | Cod civil și Cod de Procedură Civilă, modificate | 2022 | MJANDPDCA | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 2.1.2. Elaborarea unui act normativ privind Capacitatea Juridică și sprijinul în luarea deciziilor care să conducă la implementarea prevederilor Codului Civil după publicarea Deciziei CCR în Monitorul Oficial (decizia de stabilire a neconstituționalității art. 164 alin. 1 Cod Civil din 16 iulie 2020), inclusiv asigurarea garanțiilor pentru prevenirea abuzurilor, cu implicarea directă a persoanelor cu dizabilități, a organizațiilor acestora și a organizațiilor pentru respectarea drepturilor omului.  | Act normativ privind capacitatea juridică și sprijinul în luarea deciziilor, elaborat și aprobat  | 2022 | MJANDPDCA | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 2.1.3. Modificarea sau abrogarea legislației din orice domeniu care restrânge capacitatea juridică pe motiv de dizabilitate cu implicarea directă a persoanelor cu dizabilități, a organizațiilor acestora și a organizațiilor pentru respectarea drepturilor omului. | Legislație din orice domeniu care restrânge capacitatea juridică pe motiv de dizabilitate, modificată | 2023 | MJANDPDCA | Nu este cazulcf Bugetului aprobat |
| 2.1.4. Aprobarea de proceduri care să faciliteze și să urgenteze ridicarea măsurii de punere sub interdicție a persoanelor care sunt în prezent sub tutelă.  | Proceduri care să faciliteze și să urgenteze ridicarea măsurii de punere sub interdicție a persoanelor care sunt în prezent sub tutelă, elaborate și aprobate  | 2022 | MJ | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 2.1.5. Elaborarea unui ghid național privind semnificația capacității juridice și a modalităților de sprijin privind exercitarea acesteia în funcție de situația de dizabilitate pentru a susține organizarea și funcționarea noilor servicii de sprijin în luarea deciziei care să prevadă inclusiv asigurarea garanțiilor pentru prevenirea abuzurilor, conform Articolului 12 al Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD).  | Ghid național privind semnificația capacității juridice și a modalităților de sprijin privind exercitarea acesteia în funcție de situația de dizabilitate pentru a susține organizarea și funcționarea noilor servicii de sprijin în luarea deciziei, elaborat și publicat  | 2022 | ANDPDCA | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 2.1.6. Desemnarea unui comitet național,coordonat de MJ și ANDPDCA,și a unor grupuri de lucru locale și pilotarea de servicii de sprijin în luarea deciziei cu implicarea directă a persoanelor cu dizabilități, a organizațiilor acestora și a altor organizații pentru respectarea drepturilor omului.  | Comitet național, coordonat de MJ și ANDPDCA, și grupuri de lucru locale, desemnate Număr de servicii de sprijin în luarea deciziei pilotateNumăr de persoane care beneficiază de sprijin în luarea deciziei în faza pilot | 20212022-20272022-2027 | MJANDPDCA | cf Bugetului aprobatFonduri europene |
| * 2.1.7. Elaborarea unui pachet de reglementare privind serviciile de sprijin în luarea deciziei care să includă: (i) modalități de evaluare; (ii) standard de cost/modalități de finanțare; (iii) necesarul de formare; (iv) standarde de calitate; (v) monitorizare și raportare publică; (vi) evaluare și revizuiri necesare ale serviciilor de sprijin.
 | Standarde de cost pentru servicii de sprijin în luarea deciziei, elaborate și aprobateStandarde de calitate pentru serviciile de sprijin în luarea deciziei, elaborate și aprobateModalități de evaluare a nevoii de sprijin în luarea unei decizii în acord cu principiile și prevederile CDPD, reglementate | 202320232022 | ANDPDCAANCMF | cf Bugetului aprobatFonduri europene |
| 2.1.8. Elaborarea și implementarea de programe de instruire (curriculum și suport de curs) destinate reprezentanților instituțiilor publice, magistraților, avocaților și altor actori relevanți în domeniul recunoașterii capacității juridice în condiții egale pentru persoanele cu dizabilități în toate domeniile vieții.  | Programe de instruire (curriculum și suport de curs), elaborateNumăr de reprezentanți ai instituțiilor publice, magistrați, avocați și alți actori relevanți în domeniul recunoașterii capacității juridice, instruiți | 20232024-2027Anual | ANDPDCAMJMS | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 2.1.9. Elaborarea și asigurarea aplicării de norme pentru sprijinirea persoanelor în luarea deciziilor astfel încât să se prevină internarea nevoluntară și tratamentul fără consimțământ. | Norme pentru sprijinirea persoanelor în luarea deciziilor, aprobate și implementate | 2022 | MSANDPDCA | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 2.1.10. Dezvoltarea unui sistem de colectare de date statistice despre persoanele puse sub interdicție și cele internate nevoluntar, și de raportare publică. | Sistem de colectare de date statistice despre persoanele puse sub interdicție și cele internate nevoluntar, dezvoltat și implementat | 2021 -2027Anual | ANDPDCAMSMJMAISAT | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
|  |  |  |  |  |

Obiectiv Specific 2.2. Creșterea accesului persoanelor cu dizabilități la etapele procedurale ale sistemului de justiție

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tip de indicator** | **Indicator** | **An și valoare de referință** | **Termen** | **Instituții responsabile** |
| **Indicator de rezultat al măsurilor** | Numărul persoanelor cu dizabilități care accesează sistemul de justiție la diferite instanțe | 2020: - | 2021 – 2027Anual | MJ |
| Procentul sumei alocate și cheltuite cu ajutorul public judiciar (APJ) pentru persoanele cu dizabilități și familiile acestora din totalul cheltuielilor anuale decontate de către UNBR la MJ pe acest capitol | 2021:- | 2021 – 2027Anual | MJ |

##### Măsuri și indicatori de implementare a măsurilor

| **Măsuri** | **Indicatori** | **Termen** | **Instituții responsabile**  | **Resurse financiare** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. Elaborarea și publicarea unui plan anual de măsuri pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la justiție și unui raport cu rezultatele obținute ca urmare a implementării acestora, inclusiv informații referitoare la nivelul de asigurare a accesibilității fizice, informaționale și de comunicare, precum și a adaptărilor procedurale. | Plan anual cu măsurile pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la justiție, elaborat și publicatRaport cu rezultate obținute ca urmare a aplicării măsurilor pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la justiție, elaborat și publicat | 2021 -2027anual | MJ (Punctul de contact) | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 2.2.2. (i) Elaborarea și promovarea cadrul normativ necesar adaptărilor procedurale destinate persoanelor cu dizabilități pe parcursul întregului proces judiciar, inclusiv privind informarea acestora despre existența procedurilor și modalitatea de a le solicita; (ii) Desemnarea structurilor/autorităților responsabile cu monitorizarea asigurării adaptărilor procedurale în justiție; (iii) Elaborarea și diseminarea ghidurilor cu adaptările procedurale; (iv) Adoptarea procedurilor specifice pentru audierea persoanelor cu dizabilități care să asigure tratamentul echitabil și participarea deplină a acestora, inclusiv a copiilor cu dizabilități, în timpul procedurilor. | Cadrul normativ necesar adaptărilor procedurale destinate persoanelor cu dizabilități pe parcursul întregului proces judiciar, elaborat și promovatStructurile/autoritățile responsabile cu monitorizarea asigurării adaptărilor procedurale în justiție, desemnateGhiduri cu adaptări procedurale, diseminateAdaptări procedurale, adoptate | 2022202320242025 | CSMMJMPMAI | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 2.2.3. Implementarea și monitorizarea unui program de acordare a asistenței judiciare și reprezentării juridice gratuite sau la un cost adecvat pentru persoanele cu dizabilități și familiile acestora care nu dispun de mijloace financiare suficiente pentru plata cheltuielilor de asistența juridică. | Program de acordare a asistenței și reprezentării juridice gratuite sau la un cost adecvat pentru persoanele cu dizabilități și familiile acestora care nu dispun de mijloace financiare suficiente pentru plata cheltuielilor de asistența juridică, implementat și monitorizatNumăr de persoane cu dizabilități, reprezentate juridic gratuit sau la un cost adecvat pe baza evaluării veniturilor | 2021 -2027anual | MJ | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 2.2.4. Publicarea anuală de date despre bugetul alocat și cheltuit cu APJ pentru persoanele cu dizabilități și familiile acestora din totalul cheltuielilor anuale decontate de către UNBR la MJ pe acest capitol, cu menționarea cel puțin a formei ajutorului acordat, instanța de judecată, obiectul cauzei, gradul dizabilității și locul de proveniență a persoanei cu dizabilități care a beneficiat de APJ, de exemplu: centru rezidențial, spital de psihiatrie/măsuri de siguranță sau familie. | Date despre bugetul alocat și cheltuit cu APJ pentru persoanele cu dizabilități și familiile acestora. publicate | 2021-2027anual | MJUNBR | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 2.2.5. Elaborarea și aprobarea temelor, conținutului detaliat al acestora împreună cu metodologia de curs pentru formarea privind CDPD a avocaților, procurorilor, judecătorilor, ofițerilor de poliție și a celor din administrarea penitenciarelor. | Pachet de formare privind CDPD, elaborat și aprobat. | 2022 | ANDPDCACSMINMMJMPMAIINPPAUNBRAvPCNCDCMOPDODO | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 2.2.6. Asigurarea formării avocaților, procurorilor, judecătorilor, ofițerilor de poliție și a celor din administrarea penitenciarelor privind CDPD. | Procentul de avocați, procurori, judecători, ofițeri de poliție și din administrarea penitenciarelor, formați cu privire la accesul persoanelor cu dizabilități la etapele procedurale ale sistemului de justiție | 2021 – 2027anual | CSMINMMJMPMAIINPPAUNBR | Nu este cazul cf Bugetului aprobatFonduri europene |
| 2.2.7. Asigurarea disponibilității de module standard și obligatorii privind lucrul cu persoanele cu dizabilități pentru studenți.  | Module standard și obligatorii privind lucrul cu persoanele cu dizabilități pentru studenți, disponibile. | 2021 -2027anual | Facultățile de DreptAcademia de PolițieȘcoala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 2.2.8. Implementarea la nivel național a unui sistem de indicatori privind respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în domeniul lor de competență și să raporteze anual datele dezagregate în funcție de vârstă, sex, grad de dizabilitate, locul de reședință și mediul rezidențial sau comunitar. | Sistem de indicatori privind respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, implementat la nivel naționalRapoarte cu date dezagregate, elaborate și publicate  | 20212021 -2027anual | MJMAIMPANPMSUNBRUNNP | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 2.2.9. Asigurarea completării arhitecturii Sistemului european de informații privind cazierele judiciare (ECRIS) astfel încât să colecteze, să analizeze și să publice informații despre modul în care persoanele cu dizabilități au acces la justiție pe baza datelor dezagregate despre numărul persoanelor cu dizabilități care accesează sistemul de justiție la diferite instanțe, numărul celor care beneficiază de asistență judiciară, forma asistenței judiciare, obiectul cauzelor în care sunt implicate părți persoane cu dizabilități. | Sistemul european de informații privind cazierele judiciare (ECRIS), completat | 2022 | MJ | cf Bugetului aprobat |
| 2.2.10. Publicarea în rapoartele anuale de activitate de informații referitoare la accesul la justiție al persoanelor cu dizabilități. | Rapoarte anuale de activitate cu informații referitoare la accesul la justiție al persoanelor cu dizabilități, publicate | 2021 -2027anual | MJMAIMPANPInstituțiile din subordinea acestora | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 2.2.11. Îmbunătățirea procedurilor de reclamație privind încălcarea drepturilor, astfel încât să fie disponibile, accesibile și să respecte confidențialitatea, în special pentru persoanele cu dizabilități instituționalizate, prin furnizarea de sprijin formal sau informal, precum „sprijinul între egali” („peertopeer”) sau dealt tip de sprijin. | Proceduri de reclamație privind încălcarea drepturilordisponibile, accesibile, și care respectă confidențialitatea,prin implementarea formelor de sprijin formal sau informal, revizuite și operaționale | 2021 | MJMAIMPANDPDCADGASPC | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 2.2.12. Consultarea cu regularitate a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor care le reprezintă cu privire la elaborarea politicilor și programelor pentru asigurarea accesului la justiție. | Procedură de consultare cu regularitate a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor care le reprezintă, dezvoltată și implementată | 2021-2027anual | MJMAIMP | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |

**3. OCUPARE**

Obiectiv Specific 3.1. Creșterea accesului persoanelor cu dizabilități la ocupare

| **Tip de indicator** | **Indicator** | **An și valoare de referință** | **Termen** | **Instituții responsabile** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicator la nivel de obiectiv** | Rata de ocupare pentru persoane cu dizabilități și pentru persoane fără dizabilități | 2018: Persoane cu dizabilități: 44%; Persoane fără dizabilități: 74% | 2021 – 2027anual | INS (ACAV) |
| Rata de activitate economică  | 2018: Persoane cu dizabilități: 38%; Persoane fără dizabilități: 75% | 2021 – 2027anual | INS (ACAV) |
| **Indicator de rezultat al măsurilor** | Procentul de angajați cu încadrare în grad de handicap în instituțiile publice | 2020: - | 2021 – 2027anual | ANAF |
| Numărul persoanelor cu dizabilități propus ca țintă în Programul Național de Ocupare a Forței de Muncă pentru a fi beneficiare de măsuri active de ocupare | 2019: 760 | 2020 – 2027anual | ANOFM |
| Procentul de persoane cu dizabilități care au accesat măsurile active de stimulare a ocupării din total persoane care au accesat măsuri active de stimulare a ocupării | 2020: 0.18% | 2021 – 2027anual | ANOFM |

##### Măsuri și indicatori de implementare a măsurilor

| **Măsuri** | **Indicatori** | **Termen** | **Instituții responsabile**  | **Resurse financiare** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. Modificarea legislației care limitează drepturile persoanelor puse sub interdicție în sensul exercitării dreptului la muncă  | Codul Muncii și Codul Civil,modificate | 2022 | MMPSMJ | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 3.1.2. Revizuirea legislației privind supravegherea sănătății lucrătorilor pentru a elimina stabilirea inaptitudinii permanente sau temporare acordate de către medicii de medicina muncii la angajare  | Legislație privind supravegherea sănătății lucrătorilor, revizuită | 2023 | MMPSMSANDPDCA | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 3.1.3. Modificarea și completarea legislației pentru direcționarea fondurilor colectate ca urmare a plății la bugetul de stat a sumelor pentru neangajarea persoanelor cu dizabilități, în vederea susținerii de programe de ocupare dedicate persoanelor cu dizabilități. | Legislația privind direcționarea fondurilor colectate ca urmare a plății la bugetul de stat a sumelor pentru neangajarea persoanelor cu dizabilități, în vederea susținerii de programe de ocupare dedicate persoanelor cu dizabilități, modificată  | 2025 | MMPSMF | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 3.1.4. Reglementarea obligației ca toate instituțiile publice, indiferent de numărul de posturi alocate și de angajați, să pregătească și să facă publice, pe site-ul propriu, rapoarte anuale privind numărul total de angajați și numărul de angajați cu dizabilități, iar în cazul tuturor instituțiilor cu peste 50 de angajați, aceste date să fie afișate comparativ cu pragurile cerute în cadrul sistemului de cotă. | Obligația publicării de rapoarte anuale privind numărul total de angajați și numărul de angajați cu dizabilități publicate pe site-urile proprii ale instituțiilor publice, reglementată | 2021- 2027anual | Toate instituțiile publice | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 3.1.5. Publicarea unui raport anual privind numărul total de angajați și de angajați cu dizabilități din sistemul public, pe baza analizei rapoartelor anuale ale instituțiilor și a datelor ANAF.  | Raport anual privind numărul total de angajați și de angajați cu dizabilități din sistemul public, publicat | 2021- 2027anual | ANDPDCAANAF | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 3.1.6. Acordarea de subvenții angajatorilor care angajează persoane cu dizabilități, pentru adaptarea locului de muncă precum și cu rol de compensare a deficitului de productivitate  | Cadrul legislativ modificatNumărul de angajatori care beneficiază de subvenții pentru adaptarea locului de muncă și compensarea deficitului de productivitate | 20222021-2027anual | MMPSANDPDCA | cf Bugetului aprobatFonduri europene |
| 3.1.7. Analiza oportunității de stabilire, prin Programul Național de Ocupare a Forței de Muncă, de ținte mai ambițioase cu privire la includerea de persoane cu încadrare în grad de handicap în măsuri active de ocupare.  | Ținte cu valori mai ridicate decât cele din 2020, stabilite în Programul Național de Ocupare a Forței de Muncă | 2021-2027anual | MMPSANOFMANDPDCA | cf Bugetului aprobat |
| 3.1.8. Întărirea capacității serviciilor publice de ocupare în asigurarea managementului de caz pentru persoanele cu dizabilități.  | Număr persoane cu dizabilități beneficiare de măsuri de ocupare pentru care se asigură managementul de caz Procentul de persoane pentru care se asigură managementul de caz în total persoane cu dizabilități beneficiare de măsuri de ocupare | 2021-2027anual | ANOFM | cf Bugetului aprobatFonduri europene |
|  |  |  |  |  |
| 3.1.9. Accesibilizarea mediului fizic, comunicațional și informațional în care are loc furnizarea de servicii de ocupare. | Procentul de servicii publice de ocupare accesibilizate, publicat | 2021-2027anual | ANOFM | cf Bugetului aprobat |
| 3.1.10. Derularea de acțiuni/campanii de conștientizare cu scopul de a informa, responsabiliza și activa atâtpersoanele cu dizabilități cât și angajatorii, inclusiv autoritățile și instituțiile publice. | Campanii de conștientizare privind angajarea persoanelor cu dizabilități, realizateNumăr de persoane acoperite de campaniile de conștientizare, estimat prin numărul de materiale de campanie distribuite /numărul de accesări a materialelor online /numărul estimat de persoane care au ascultat spoturile tv/radioNumărul de județe acoperite de campaniile de conștientizare | 2021-2027anualanual | ANDPDCA | cf Bugetului aprobat |
| 3.1.11. Asigurarea acordării de sprijin financiar către întreprinderile sociale de inserție (ISI), care angajează persoane cu dizabilități, nou constituite sau a celor care își măresc capacitatea de producție sau furnizare de servicii. |  Număr de întreprinderi sociale de inserție care angajează persoane cu dizabilități, sprijinite financiarNumăr de persoane cu dizabilități angajate în întreprinderi sociale de inserție | 2021-2027anual | MMPSMIPE | Fonduri europene |
| 3.1.12. Susținerea financiară a unui procent din locurile de muncă din cadrul unităților protejate autorizate destinate persoanelor cu dizabilități, cu condiția îndeplinirii unor indicatori de tranziție spre piața muncii competitivă după un anumit interval de timp.  | Cadrul legislativ privind susținerea financiară a unui procent din locurile de muncă din cadrul unităților protejate autorizateNumăr de persoane cu dizabilități angajate în locuri de muncă protejate din cadrul unităților protejate autorizate | 2024anual | MMPS | cf Bugetului aprobatFonduri europene |
| 3.1.13. Modificarea legislației privind achizițiile publice, vizând transformarea în obligație a opțiunii actuale de atribuire din bugetul de achiziții al autorităților publice a contractelor de tip rezervat pentru unităţile protejate autorizate şi întreprinderile sociale de inserţie, într-un cuantum minim. | Legislația privind achizițiile publice, modificată și adoptată | 2023 | ANAP  | cf Bugetului aprobat |
| 3.1.14. Realizarea unei evaluări de proces și impact a noii legislații privind UPA după un an de la aprobarea acesteia. | Evaluarea de proces și impact al noii legislații privind UPA, realizată | 2021 | ANDPDCA | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 3.1.15. Derularea de programe de formare și dezvoltare a abilităților pentru muncă ale persoanelor cu dizabilități.  | Cadrul normativ reglementatPrograme de formare și dezvoltare ale abilităților pentru muncă a persoanelor cu dizabilități, derulateNumăr de persoane cu încadrare în grad de handicap, formate în vederea dezvoltării abilităților pentru muncă | 20212022– 2027anual | ANDPDCAMEANOFMDGASPC | cf Bugetului aprobatFonduri europene |
| 3.1.16.Publicarea în formate accesibile, inclusiv pe pagina web, a modalității de depunere de sesizări, reclamații sau petiții privind relațiile de muncă și monitorizarea acestora. | Procedură de depunere de sesizări, reclamații sau petiții, publicată în format accesibil pe pagina web | 2021- 2027anual | Inspecția Muncii | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 3.1.17. Consultarea cu regularitate a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor care le reprezintă cu privire la elaborarea și implementarea politicilor de ocupare. | Procedură de consultare cu regularitate a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor care le reprezintă, dezvoltată și implementată | 2021-2027anual | MMPSANDPDCA | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |

Obiectiv Specific 3.2. Creșterea calității ocupării pentru persoanele cu dizabilități

| **Tip de indicator** | **Indicator** | **An și valoare de referință** | **Termen** | **Instituții responsabile** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicator la nivel de obiectiv**  | Rata riscului de sărăcie a persoanelor ocupate | 2018: Persoane cu dizabilități: 17%; Persoane fără dizabilități: 14% | 2021-2027Anual | INS |
| **Indicator de rezultat al măsurilor** | Număr de sindicate care derulează activități pentru persoanele cu dizabilități | 2022: - | 2022, 2024, 2026 | ANDPDCA  |
| Numărul IMM-urilor dezvoltate de persoane cu dizabilități beneficiare de granturi în cadrul unui program național  | 2022: - | 2022-2027  | MEAT |
| Număr de angajatori asistați pe teme ce țin de adaptarea locurilor de muncă  | 2024: - | 2024-2027 |  |
| Număr de angajați persoane cu dizabilități | 2021: - | 2021-2027 | ANAF |

##### Măsuri și indicatori de implementare a măsurilor

| **Măsuri** | **Indicatori** | **Termen** | **Instituții responsabile**  | **Resurse financiare** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. Realizarea de sesiuni de informare și consultare regulate cu principalele sindicate din România în vederea activării resurselor dialogului social, cu scopul combaterii inechităților pe piața muncii care afectează persoanele cu dizabilități. | Număr de sesiuni de informare și consultare cu sindicatele privind drepturile persoanelor cu dizabilități | 2021-2027anual | ANDPDCA | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 3.2.2. Crearea unui program național multi-anual de acordare de granturi pentru susținerea IMM-urilor dezvoltate de persoane cu dizabilități. | Program național multi-anual de acordare de granturi pentru susținerea IMM-urilor dezvoltate de persoane cu dizabilități, implementat | 2021 - 2027 | MEAT | Buget de statFonduri europene |
| 3.2.3. Oferirea de consultanță persoanelor cu dizabilități pentru începerea unei afaceri, în formate adaptate, cu o țintă asumată anual în acest sens. | Număr de persoane cu dizabilități beneficiare de consultanță în vederea începerii unei afaceri  | 2021– 2027anual | ANOFM | Buget de statFonduri europene |
| 3.2.4. Elaborarea unui ghid pentru angajatori privind adaptarea locului de muncă. | Ghid privind adaptarea locului de muncă, elaborat | 2021  | ANDPDCADGASPC | Nu este cazul cf Bugetului aprobatFonduri europene |
| 3.2.5. Crearea de puncte de informare a angajatorilor pe teme ce țin de adaptarea locurilor de muncă pe baza ghidului privind adaptarea locului de muncă.  | Număr de puncte de informare a angajatorilor pe teme ce țin de adaptarea locurilor de muncă | 2023 - 2027 | ANDPDCADGASPC | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 3.2.6. Elaborarea unui pachet de reglementare a serviciului de angajare asistată care să includă: (i) modalități de evaluare; (ii) modalități de organizare și funcționare; (iii) necesarul de formare; (iv) un standard de cost; (v) monitorizare; și (vi) evaluarea serviciului și raportarea publică. | Pachet de reglementare a serviciului de angajare asistată, elaborat și aprobatNumăr de persoane angajate prin serviciul de angajare asistată | 2023 – 20272023 - 2027 | MMPSANDPDCA | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 3.2.7. Dezvoltarea legislației privind cerințele de calitate și cost pentru servicii de asistență în vederea adaptării locurilor de muncă, oferite atât angajatorilor cât și persoanelor cu dizabilități. | Legislație privind cerințele de calitate și cost pentru servicii de asistență în vederea adaptării locurilor de muncă, modificată și completată | 2023 | MMPSANDPDCA | Cf. bugetului aprobatFonduri Europene |
| 3.2.8. Introducerea în legislație a opțiunii de subvenționare a adaptării locurilor de muncă și produselor asistive care să stimuleze investiția angajatorilor în acest sens, în locul deducerilor propuse în prezent în actele normative în vigoare. | Legislație completată cu privire la reglementarea opțiunii de subvenționare a adaptării locurilor de muncă și produselor asistive care să faciliteze investiția angajatorilor cu privire la adaptarea locurilor de muncă, în locul deducerilor propuse în prezent.  | 2027 | MMPS | Fonduri europene |
| 3.2.9. Modificarea și completarea legislației specifice privind statutul profesional al medicului de medicina muncii pentru a crește rolul examenului de medicina muncii în adaptarea rezonabilă a locurilor de muncă, de către angajatori. | Cadrul legislativ modificat | 2023 | MSMMPS | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 3.2.10. Realizarea de campanii de inspecție tematice privind adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, în funcție de riscurile specifice induse de capacitățile limitate ale persoanelor cu dizabilități și de adoptarea măsurilor de prevenire corespunzătoare conform legii.  | Număr de campanii de inspecție tematice privind adaptarea locurilor de muncă, realizateNumărul de angajatori controlați în cadrul campaniilor de inspecție tematice privind adaptarea locurilor de muncă | 2022-2027anual | Inspecția Muncii | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
|  |  |  |  |  |

Obiectiv Specific 3.3. Creșterea accesului persoanelor cu dizabilități la formare profesională

| **Tip de indicator** | **Indicator** | **An și valoare de referință** | **Termen** | **Instituții responsabile** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicator la nivel de obiectiv** | Procentul populației care a participat la forme de educație și formare în ultimele 12 luni, populația de 25-64 de ani  | 2020: Persoane fără limitări 37%;Persoane cu limitări: 24% | 2024, 2027  | ANDPDCA |
| **Indicator de rezultat al măsurilor** | Număr de beneficiari de programe de formare ANOFM  | 2019: 39 de persoane | 2020-2027 | ANOFM |
| Procentul persoanelor cu dizabilități în total beneficiari ai proiectelor finanțate din fonduri europene  | 2014-2020: 0,33% | 2021-2027: valoare cumulată  | MIPE |
| Număr persoane cu dizabilități beneficiare ale proiectelor finanțate din fonduri europene | 2021:- | 2021-2027: valoare cumulată | MIPE |

##### Măsuri și indicatori de implementare a măsurilor

| **Măsuri** | **Indicatori** | **Termen** | **Instituții responsabile**  | **Resurse financiare** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1. Dezvoltarea unei metodologiide evaluare a competențelor și abilităților persoanelor cu încadrare în grad de handicap de vârstă activă, care să acopere toate componentele experienței trăite a persoanei așa cum sunt ele descrise în Clasificarea Internațională a Funcționării, Dizabilității și Sănătății (CIF). | Metodologiede evaluare a competențelor și abilităților persoanelor cu dizabilități, dezvoltată | 2023 | ANDPDCAANC | Fonduri europene |
| 3.3.2. Implementarea la nivel județean a Metodologiei de evaluare a competențelor și abilităților de muncă ale persoanelor cu dizabilități și furnizarea de servicii de orientare profesională persoanelor cu dizabilități interesate de angajare. | Metodologie de evaluare a competențelor și abilităților de muncă ale persoanelor cu dizabilități, implementatăNumăr de AJOFM/ALOFM care utilizează metodologia nou dezvoltatăNumăr de persoane cu dizabilități evaluate cu nouametodologie de evaluare a competențelor și abilităților de muncă | 20232024-2027anual | DGASPCAJOFMANDPDCA | Cf Buget aprobat |
| 3.3.3. Monitorizarea indicatorilor privind formarea profesională în cadrul proiectelor din fonduri europene, dezagregați în funcție de statutul de persoană încadrată în grad de handicap. | Indicatori privind formarea profesională în cadrul proiectelor din fonduri europene, monitorizați în funcție de statutul de persoană încadrată în grad de handicap | 2024-2027anual | MIPE | Cf Buget aprobat |
| 3.3.4. Lansarea de apeluri de proiecte dedicate persoanelor încadrate în grad de handicap, care să includă servicii de formare. | Apeluri de proiecte dedicate persoanelor încadrate în grad de handicap, lansate | 2021 - 2027 | MIPE | Fonduri europene |
| 3.3.5. Stabilirea, în cadrul apelurilor de proiecte în care sunt eligibile și proiectele adresate persoanelor cu dizabilități, a unor ținte minime privind procentul de beneficiari persoane încadrate în grad de handicap.  | Ținte minime privind procentul de beneficiari persoane încadrate în grad de handicap, stabilite în cadrul apelurilor de proiecte  | 2021 | MIPE | Fonduri europene |
| 3.3.6. Includerea în criteriile de evaluare a proiectelor, de indicatori privind relevanța acestora pentru îmbunătățirea situației persoanelor încadrate în grad de handicap.  | Criterii de evaluare a proiectelor, completate cu indicatori privind relevanța acestora pentru îmbunătățirea situației persoanelor încadrate în grad de handicap | 2021 - 2027 | MIPE | Fonduri europene |

**4. PROTECȚIE SOCIALĂ, INCLUSIV ABILITARE/REABILITARE**

Obiectiv Specific 4.1 Îmbunătățirea accesului la programele de reducere a sărăciei pentru populația generală

| **Tip de indicator** | **Indicator** | **An și valoare de referință** | **Termen** | **Instituții responsabile** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicator la nivel de obiectiv** | Rata sărăciei relative înainte și după transferuri sociale | 2019: Persoane cu dizabilități: 65% înainte de transferuri și 25% după transferuri; Persoane fără dizabilități: 28% înainte de transferuri și 21% după transferuri | 2020 -2027anual | ANDPDCA |

##### Măsuri și indicatori de implementare a măsurilor

| **Măsuri** | **Indicatori** | **Termen** | **Instituții responsabile**  | **Resurse financiare** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1. Modificarea legislației privind programele de reducere a sărăciei pentru populația generală bazate pe testarea mijloacelor pentru a excepta indemnizațiile lunare care se acordă persoanelor cu încadrare în grad de handicap în baza Legii nr. 448/2006, de la calculul veniturilor nete ale familiei și, în mod obligatoriu, modificarea prevederilor privind alocația pentru susținerea familiei pentru a nu exclude de la ASF copiii cu CES și/sau certificat de încadrare în grad de handicap care nu primesc sprijinul necesar pentru a participa într-o formă de învățământ. | Legislația privind programele de reducere a sărăciei, modificată  | 2022 | MMPS | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 4.1.2. Accesibilizarea formularelor necesare solicitării de beneficii de asistență socială și de informații privind condițiile de eligibilitate pentru acestea. | Formulare necesare solicitării de beneficii de asistență socială și de informații privind condițiile de eligibilitate, adaptate | 2022 | MMPSANDPDCA | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 4.1.3. Realizarea unei proceduri pentru asigurarea intervențiilor directe pentru sprijinirea accesului persoanelor cu dizabilități sau al familiilor acestora la programele de reducere a sărăciei, inclusiv soluționarea problemelor conexe. | Procedură cu instrucțiuni de sprijin din partea primăriilor, prin intervenții directe, pentru soluționarea problemelor legate de lipsa documentelor necesare obținerii de drepturi, aprobată | 2022 | MMPSANDPDCA | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 4.1.4 Publicarea în formate accesibile, inclusiv pe pagina web, a procedurii de depunere de sesizări, reclamații sau petiții privind accesul la programele de reducere a sărăciei și monitorizarea acestora. | Procedură de depunere de sesizări, reclamații sau petiții în format accesibil, publicatăîn format accesibil pe pagina web | 2021  | MMPSANPISUAT-uri | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 4.1.5. Consultarea cu regularitate a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor care le reprezintă cu privire la elaborarea și implementarea politicilor și programelor pentruaccesul la programele de reducere a sărăciei. | Procedură de consultare cu regularitate a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor care le reprezintă, dezvoltată și implementată | 2022 | MMPSUAT-uri | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |

Obiectiv Specific 4.2. Îmbunătățirea acoperirii cheltuielilor suplimentare legate de dizabilitate prin programele existente

| **Tip de indicator** | **Indicator** | **An și valoare de referință** | **Termen** | **Instituții responsabile** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicator la nivel de obiectiv** | Procentul persoanelor ce trăiesc în gospodării care pot plăti cheltuielile curente absolut necesare doar cu mare dificultate | 2019: Persoane cu dizabilități: 45%; Persoane fără dizabilități: 32% | 2020-2027anual  | INS (ACAV) |
| **Indicator de rezultat al măsurilor** | Valoarea beneficiilor de asistență socială în raport cu nevoile specifice suplimentare legate de dizabilitate | 2027: - | 2027 | MMPS |

##### Măsuri și indicatori de implementare a măsurilor

| **Măsuri** | **Indicatori** | **Termen** | **Instituții responsabile**  | **Resurse financiare** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1. Revizuirea sistemului de evaluare a dizabilității pe baza modelului medico-psiho-social; sistemul include instrumente de evaluare a nevoii de beneficii și servicii. | Sistem de evaluare a dizabilității, revizuit | 2023 | ANDPDCA | Fonduri europene |
| 4.2.2. Realizarea unei Metodologii privind asigurarea de expertiză specifică pentru evaluarea dizabilității în situația soluționării contestațiilor la încadrarea în grad de handicap de către instanțele de judecată. | Metodologie privind asigurarea de expertiză specifică pentru evaluarea dizabilității, elaborată și aprobată | 2023 | ANDPDCA | Fonduri europene |
| 4.2.3. Realizarea unei analize detaliate a nevoilor specifice ale persoanelor cu dizabilități pentru calculul cheltuielilor suplimentare legate de dizabilitate,în vederea stabilirii beneficiilor de asistență socială în corelare cu nevoile.  | Analiză detaliată a nevoilor specifice ale persoanelor cu dizabilități, realizată | 2025 | ANDPDCAMMPS | Fonduri europene |
| 4.2.4. Modificarea nivelului beneficiilor de asistență socială pentru persoanele cu dizabilități pentru a reflecta cheltuielile suplimentare legate de dizabilitate. | Beneficii de asistență socială corelate cu cheltuielile suplimentare legate de dizabilitate, modificate | 2027 | MMPSANDPDCA | Buget aprobat |
| 4.2.5. Diversificarea pachetului de produse și tehnologii asistive decontate prin FNUASS sau alte surse cu toate cele 50 de produse și tehnologii identificate de OMS ca prioritare la nivel global, în anul 2016. | Pachet de produse și tehnologii asistive, decontate prin FNUASS sau alte surse, diversificatNumăr de produse și tehnologii asistive, decontate prin FNUASS sau alte surseNumăr de persoane cu dizabilități, beneficiare de produse și tehnologii asistive decontate prin FNUASS sau alte surse | 20212021-2027la doi ani2021-2027la doi ani | MSCNSASMMPSMIPE | FNUASSFonduri europene |
| 4.2.6. Realizarea unui program de granturi pentru adaptarea locuinței sau autoturismului la nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilități. | Cadru legislativ modificat pentru a implementa un program de granturi pentru adaptarea locuinței sau autoturismuluiProgram de granturi pentru adaptarea locuinței sau autoturismului la nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilități, implementatNumăr de persoane cu dizabilități beneficiare de granturi pentru adaptarea locuinței sau autoturismului | 20232023-20272023-2027 | ANDPDCADGASPCOPD | Cf Bugetului aprobat |
|  |  |  |  |  |
| 4.2.7. Coordonarea realizării și a actualizării regulate a unei platforme integratoare care să conțină informații privind beneficiile și serviciile disponibile persoanelor cu dizabilități pe tot parcursul vieții.  | Platformă integratoare cu informații privind beneficiile și serviciile disponibile persoanelor cu dizabilități, realizată și actualizată anual | 2022anual | ANDPDCA | Cf Bugetului aprobat |

**5. VIAȚĂ INDEPENDENTĂ ȘI INTEGRARE ÎN COMUNITATE, INCLUSIV ACCESUL LA SERVICII PUBLICE**

Obiectiv Specific 5.1. Îmbunătățirea cadrului de reglementare pentru serviciile sociale

| **Tip de indicator** | **Indicator** | **An și valoare de referință** | **Termen** | **Instituții responsabile** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicator la nivel de obiectiv** | Procent în PIB al beneficiilor în natură și servicii socialeprivind dizabilitatea | 2020: 0,1% | 2021-2027Anual  | ESSPROS |
| **Indicator de rezultat al măsurilor** | Bugetul central pentru servicii sociale pentru persoane cu dizabilități | 2022:-  | 2022-2027Anual | MMPS |
| Procentul UAT care utilizează Metodologia de evaluare periodică a nevoilor de servicii sociale la nivel local/județean, inclusiv pentru identificarea nevoilor specifice persoanelor cu dizabilități | 2023:- | 2023-2027Anual | ANDPDCAMMPS |
| Număr de servicii sociale, pe tipuri | 2020: - | 2021-2027Anual | MMPS |

##### Măsuri și indicatori de implementare a măsurilor

| **Măsuri** | **Indicatori** | **Termen** | **Instituții responsabile**  | **Resurse financiare** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1. Realizarea unei analize a instrumentelor folosite pentru identificarea nevoilor specifice ale persoanelor cu dizabilități și planificarea serviciilor corespunzătoare în vederea recomandării îmbunătățirii și standardizării instrumentelor și completării lor cu instrucțiuni clare de utilizare.  | Raport de analiză a instrumentelor, care include recomandări, realizat și publicat  | 2021 | ANDPDCA | Fonduri europene |
| 5.1.2. Revizuirea în legislație a instrumentelor utilizate pentru identificarea nevoilor specifice ale persoanelor cu dizabilități, inclusiv pentru cele aflate în servicii de tip rezidențial și planificarea de servicii pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv pentru persoanele din serviciile de tip rezidențial, pe baza unei analize a instrumentelor curente, a recomandărilor privind îmbunătățirea standardelor și a altor cercetări și analize. | Cadrul legislativ privind instrumente utilizate pentru identificarea nevoilor specifice și planificarea de servicii pentru persoanele cu dizabilități, revizuit | 2022 | ANDPDCA | Fonduri europene |
| 5.1.3. Realizarea unei Metodologii de evaluare periodică a nevoilor de servicii sociale la nivel local/județean, inclusiv pentru identificarea nevoilor specifice ale persoanelor cu dizabilități. | Metodologie de evaluare periodică a nevoilor de servicii sociale la nivel local/județean, inclusiv pentru identificarea nevoilor specifice ale persoanelor cu dizabilități, realizată și aprobată | 2022 | MMPSANDPDCA | Fonduri europene |
| 5.1.4. Elaborarea unei grile de evaluare a strategiilor județene pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele adulte cu dizabilități și a unui sistem de indicatori la nivel județean care să ghideze dezvoltarea de servicii sociale pentru acestea.  | Grilă de evaluare a strategiilor județene pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele adulte cu dizabilități, elaboratăSistem de indicatori la nivel județean care să ghideze dezvoltarea de servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități, elaborat | 2022 | ANDPDCA | Fonduri europene |
| 5.1.5. Modificarea legislației pentru asigurarea finanțării tuturor serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, din sumele defalcate din TVA, alocate județelor, municipiilor, orașelor, comunelor. | Cadru legislativ pentru asigurarea finanțării tuturor serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, din sumele defalcate din TVA, reglementat | 2021 | MF | Cf Buget aprobat |
| 5.1.6. Stabilirea, în Legea anuală a Bugetului de Stat, a unui procent predictibil de acoperire de la bugetul de stat a serviciilor sociale de la nivel local.  | Procent predictibil de acoperire de la bugetul de stat a serviciilor sociale de la nivel local, stabilit în Legea Bugetului de Stat  | 2023 | MF | Cf Buget aprobat |
| 5.1.7. Elaborarea și aprobarea unui ghid privind achizițiile publice de servicii sociale.  | Ghid privind achizițiile publice de servicii sociale, elaborat și aprobat | 2022 | ANAP | Cf Buget aprobat |
| 5.1.8. Simplificarea și digitalizarea procesului de acreditare, licențiere și re/licențiere a serviciilor sociale. | Proces de acreditare, licențiere și re/licențiere a serviciilor sociale, simplificat și digitalizat | 2021 | MMPSANDPDCA | Cf Buget aprobat |
| 5.1.9. Realizarea unei analize privind implementarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru centrele rezidențiale, cu focalizare pe modul în care serviciile răspund nevoilor beneficiarilor, pe constrângerile cu care se confruntă furnizorii, și cu includerea unor recomandări de îmbunătățire. | Raport de analiză privind standardele minime de calitate care cuprinde recomandări de îmbunătățire a acestora, realizat | 2022 | ANDPDCA | Fonduri europene |
| 5.1.10. Îmbunătățirea periodică a standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale pentru persoanele cu dizabilități, pe baza analizei acestora și prin consultarea cu factorii implicațiîn sectorul serviciilor sociale. | Standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale pentru persoanele cu dizabilități, actualizate și îmbunătățite | 2023 -2027la doi ani | ANDPDCA | Cf Bugetului aprobat |
| 5.1.11. Dezvoltarea de ghiduri metodologice de implementare a standardelor specifice minime de calitate obligatorii.  | Ghiduri metodologice de implementare a standardelor specifice minime de calitate obligatorii, dezvoltate | 2022 | ANDPDCA | Fonduri europene |
| 5.1.12. Elaborarea și aprobarea unei Metodologii de revizuire periodică a standardelor de cost pentru serviciile sociale pentru persoanele cu dizabilități.  | Metodologie de revizuire periodică a standardelor de cost pentru serviciile sociale pentru persoanele cu dizabilități, elaborată și aprobată | 2022 | ANDPDCA | Cf bugetului aprobat |
| 5.1.13. Creșterea numărului de manageri de caz. | Număr de manageri de caz pentru persoane cu dizabilități Raport dintre numărul de manageri de caz și numărul de persoane adulte cu dizabilități la nivel județean | 2021-2027 | DGASPCUAT | Cf bugetului aprobat |
| 5.1.14. Realizarea unui ghid metodologic pentru managerul de caz și formarea managerilor de caz dinfiecare DGASPC.  | Ghid metodologic pentru managerul de caz, realizatNumăr de manageri de caz, formați pe baza ghidului metodologic | 20222023 - 2027 | ANDPDCA | Cf bugetului aprobatFonduri europene |
| 5.1.15. Realizarea periodică de rapoarte statistice privind situația serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv referitor la resursele umane și financiare. | Raportări statistice privind situația serviciilor socialepentru persoanele cu dizabilități,inclusiv cu resursele umane și financiare, realizate | 2021-2027anual | MMPSANDPDCA | Cf bugetului aprobat |
| 5.1.16. Pregătirea unui set de criterii de evaluare a serviciilor sociale pentru persoanele adulte cu dizabilități. | Set de criterii de evaluare a serviciilor sociale pentru persoanele adulte cu dizabilități, elaborat | 2022 | ANDPDCA | Cf bugetului aprobat |
| 5.1.17. Creșterea numărului de inspectori pentru serviciile sociale și întărirea capacității tehnice cu sprijinul ANDPDCA din punct de vedere al îmbunătățirii instrucțiunilor și utilizării instrumentelor de inspecție și training , în vederea creșterii eficacității inspecției serviciilor sociale pentru persoanele adulte cu dizabilități.  | Număr de inspectori pentru serviciile sociale Număr de inspectori sociali ANPIS, formați în vederea evaluării serviciilor pentru persoane adulte cu dizabilități | 2022 - 2027 | ANPISANDPDCA | Cf bugetului aprobat |

Obiectivul specific 5.2. Dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități

| **Tip de indicator** | **Indicator** | **An și valoare de referință** | **Termen** | **Instituții responsabile** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicator la nivel de obiectiv** | Număr de beneficiari de servicii sociale de tip rezidențial (excluzând LP) | 2020: 16.392 de persoane | 2021 – 2027anual | ANDPDCA |
| **Indicator de rezultat al măsurilor** | Număr de persoane integrate în comunitate ca urmare a procesului de dezinstituționalizare | 2021: - | 2021 – 2027anual | ANDPDCA |

##### Măsuri și indicatori de implementare a măsurilor

| **Măsuri** | **Indicatori** | **Termen** | **Instituții responsabile**  | **Resurse financiare** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1. Elaborarea cadrului strategic unitarprivind dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități. | Cadrul strategic unitarprivind dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități, elaborat | 2021 | ANDPDCA | Cf bugetului aprobat |
| 5.2.2. Pregătirea unui ghid privind dezinstituționalizarea împreună cu instrumente specifice de evaluare și raportare la nivel de beneficiar și centru rezidențial. | Ghid privind dezinstituționalizarea,elaborat și distribuit la nivel de DGASPC | 2022 | ANDPDCA | Cf bugetului aprobatFonduri europene |
| 5.2.3. Instruirea persoanelor de la nivel județean/local implicate în procesul de dezinstituționalizare. | Număr de persoane implicate în procesul de dezinstituționalizare, instruite | 2022 | ANDPDCA | Fonduri europene |
| 5.2.4. Dezvoltarea unei Metodologii de monitorizare a procesului de dezinstituționalizare și publicarea pe site, cel puțin anual, de rapoarte de monitorizare la nivel de centru rezidențial, județ și la nivel național privind stadiul dezinstituționalizării. | Metodologie de monitorizare a procesului de dezinstituționalizare, elaboratăRapoarte de monitorizare la nivel de centru rezidențial, județ și la nivel național privind stadiul dezinstituționalizării, publicate pe site | 20212021-2027anual | ANDPDCADGASPC | Fonduri europene |
| 5.2.5. Acordarea finanțării adecvate în perioada de programare următoare pentru proiecte privind dezinstituționalizarea astfel încât un număr semnificativ de persoane să își găsească cele mai bune soluții în comunitate. | Număr de proiecte privind dezinstituționalizarea, finanțateValoarea bugetului pentru dezinstituționalizare atras din fonduri europene | 2021-2027 | MIPEANDPDCA | Fonduri europene |

Obiectiv Specific 5.3. Îmbunătățirea accesului la serviciile sociale în comunitate necesare pentru o viață independentă

| **Tip de indicator** | **Indicator** | **An și valoare de referință** | **Termen** | **Instituții responsabile** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicator la nivel de obiectiv** | Numărul persoanelor cu încadrare în grad de handicap grav cu asistenți personali și cu indemnizație lunară în loc de asistent personal  | 2020:cu asistenți personali: 74.186cu indemnizație lunară: 157.691 | 2021-2027anual | ANDPDCA |
| Numărul persoanelor cu dizabilități beneficiare de servicii sociale în comunitate: (i) Centre pentru viață independentă; (ii) Centre de servicii comunitare și formare; (iii) Centre respiro/centre de criză; (iv) Servicii de îngrijire la domiciliu; (v) Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin echipa mobilă; (vi) Centre de zi; (vii) Centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu | 2020: - | 2021-2027anual | ANDPDCA |
| **Indicator de rezultat al măsurilor** | Număr de servicii sociale în comunitate: (i) Centre pentru viață independentă; (ii) Centre de servicii comunitare și formare; (iii) Centre respiro/centre de criză; (iv) Servicii de îngrijire la domiciliu; (v) Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin echipa mobilă; (vi) Centre de zi; (vii) Centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu | 2020: 166 servicii | 2021 – 2027anual | ANDPDCA |
| Procentul de AP care a beneficiat de instruire în ultimii 3 ani | 2020: - | 2021 – 2027anual | ANDPDCA |

##### Măsuri și indicatori de implementare a măsurilor

| **Măsuri** | **Indicatori** | **Termen** | **Instituții responsabile**  | **Resurse financiare** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.1. Realizarea de campanii naționale de conștientizare a publicului larg cu privire la dreptul persoanelor cu dizabilități de a trăi în comunitate. | Campanii naționale de conștientizare a publicului larg cu privire la dreptul persoanelor cu dizabilități de a trăi în comunitate, realizateNumăr de persoane acoperite de campaniile de conștientizare, estimat prin numărul de materiale de campanie distribuite /numărul de accesări a materialelor online /numărul estimat de persoane care au ascultat spoturile tv/radioNumărul de județe acoperite de campaniile de conștientizare | 2021– 2027anual | ANDPDCAANES | Cf buget aprobat |
| 5.3.2. Asigurarea de servicii sociale de tip centre respiro și de criză, prin înființarea, inclusiv cu finanțare din fonduri europene, și/sau contractarea acestora și derularea de campanii de conștientizare în rândul persoanelor cu dizabilități și a aparținătorilor acestora cu privire la existența lor. | Număr de servicii sociale de tip centre respiro și de criză, înființate anualProcentul de servicii sociale de tip centre respiro și de criză, contractate de la furnizori privați de servicii  | 2021 -2027 | DGASPCAPLMIPE | Buget de stat (PIN)Fonduri europene |
| 5.3.3. Realizarea unei evaluări a modului în care locuințele protejate pregătesc beneficiarii pentru viață independentă în comunitate. | Raport de evaluare, realizat | 2022 | ANDPDCADGASPC | Fonduri europene |
| 5.3.4. Asigurarea de servicii sociale de tip echipă mobilă pentru persoanele cu dizabilități, prin înființarea, inclusiv cu finanțare din fonduri europene, și/sau contractarea acestora. | Număr Servicii sociale de tip echipă mobilă pentru persoanele cu dizabilități, înființate Procentul de servicii sociale de tip echipă mobilă, contractate de la furnizori privați de servicii | 2021 -2027 | DGASPCAPLFSSMIPE | Fonduri europene |
| 5.3.5. Asigurarea de servicii sociale de tip centre de zi pentru persoanele adulte cu dizabilități, prin înființarea, inclusiv cu finanțare din fonduri europene, și/sau contractarea acestora și derularea, în rândul persoanelor cu dizabilități și a aparținătorilor acestora, de acțiuni de conștientizare cu privire la existența și scopul lor. | Servicii sociale de tip centre de zi pentru persoanele adulte cu dizabilități, înființateProcentul de servicii sociale de tip centre de zi pentru persoanele adulte cu dizabilități, contractate de la furnizori privați de servicii  | 2021 -2027 | DGASPCAPLFSS MIPE | Fonduri europene |
| 5.3.6. Desfășurarea de campanii de informare în rândul APL-urilor privind legislația angajării asistenților personali, precum și drepturile și obligațiile acestora. | Campanii privind legislația angajării asistenților personali precum și drepturile și obligațiile acestora, desfășurate Număr de APL-uri cuprinse în campanii  | 2021-2027 anual | DGASPCAJPIS | Nu este cazulCf buget aprobat |
| 5.3.7. Desfășurarea de campanii de informare privind dreptul persoanei cu handicap grav de a opta între angajarea unui asistent personal și acordarea indemnizației lunare în loc de asistent personal. | Campanii de informare privind posibilitatea de a opta între un asistent personal și indemnizația de dizabilitate, desfășurate | 2021-2027 anual | DGASPC | Nu este cazulCf buget aprobat |
| 5.3.8. Elaborarea unui pachet de reglementare a asistentului personal al persoanei cu handicap grav care să includă: (i) drepturi și obligații; (ii) tematica de instruire; (iii) finanțare; (iv) standard de calitate; (v) modalități de evaluare a activităților desfășurate pentru persoana cu handicap grav în vederea încurajării vieții independente a acesteia. | Pachet de reglementare a asistentului personal,elaborat și aprobat | 2021 | ANDPDCA | Nu este cazulCf buget aprobat |
| 5.3.9. Realizarea unei pagini de întrebări și răspunsuri privind drepturile și obligațiile asistenților personali și ale angajatorilor. | Pagină de întrebări și răspunsuri privind drepturile și obligațiile asistenților personali și angajatorilor, realizată | 2021 | ANDPDCA | Nu este cazulCf buget aprobat |
| 5.3.10. Revizuirea și completarea pachetului de reglementare a asistentului personal profesionist care să includă: (i) evaluare și angajare, (ii) formare, (iii) drepturi și obligații, (iii) finanțare, (iv) standard de calitate și de cost, (v) monitorizare și control | Pachet de reglementare a asistentului personal profesionist, elaborat și aprobat. | 2021 | ANDPDCA | Nu este cazulCf buget aprobat |
| 5.3.11. Dezvoltarea rețelei de asistenți personali profesioniști, inclusiv cu finanțare din fonduri europene. | Număr de asistenți personali profesioniști, la nivel de județ | 2021- 2027anual | DGASPC | Buget aprobatFonduri europene |
| 5.3.12. Publicarea în formate accesibile, inclusiv pe pagina web, a modalității de depunere de sesizări, reclamații sau petiții cu privire la nerespectarea acordării drepturilor sociale, inclusiv neacordarea asistentului personal, admiterea în centru de zi etc.,și monitorizarea acestora. | Procedură de depunere de sesizări, reclamații sau petiții cu privire la nerespectarea acordării drepturilor sociale, publicată în format accesibile pe pagina webRaport cu privire la sesizări, reclamații sau petiții cu privire la nerespectarea acordării drepturilor sociale, realizat | 2021 2021- 2027Anual | DGASPCANPIS | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 5.3.13. Dezvoltarea unei proceduri de consultare cu regularitate a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor care le reprezintă la stabilirea temelor anuale de control ale inspectiei sociale, precum și cu privire la asigurarea drepturilor sociale pentru persoanele cu dizabilități. | Procedură de consultare cu regularitate a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor care le reprezintă, dezvoltată și implementată | 2021-2027anual | ANDPDCA DGASPCANPIS | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |

Obiectiv Specific 5.4. Îmbunătățirea accesului la locuințe sociale

| **Tip de indicator** | **Indicator** | **An și valoare de referință** | **Termen** | **Instituții responsabile** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicator la nivel de obiectiv** | Număr de familii cu cel puțin o persoană cu dizabilități beneficiare de locuințe sociale în mediul urban | 2020: - | 2021 -2027la doi ani | MDLPA |
| Procentul familiilor cu cel puțin o persoană cu dizabilități în total familii beneficiare de locuințe sociale în mediul urban | 2020: - | 2021 -2027la doi ani | MDLPA |
| **Indicator de rezultat al măsurilor** | Număr de locuințe sociale accesibile alocate persoanelor cu dizabilități, la nivel de localitate | 2023: - | 2023-2027anual | MMPS |
| Număr de beneficiari ai indemnizației de locuire | 2023: - | 2023-2027anual | MMPS |

##### Măsuri și indicatori de implementare a măsurilor

| **Măsuri** | **Indicatori** | **Termen** | **Instituții responsabile**  | **Resurse financiare** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.1. Modificarea Normelor la Legea locuinței privind criteriile de acordare a locuințelor sociale pentru a crește rolul indicatorilor privind vulnerabilitatea persoanelor și pentru alocarea unui stoc minimal de locuințe sociale accesibilizate pentru persoanele cu dizabilități, la nivelul fiecărei municipalități. | Normele la Legea locuinței privind criteriile de acordare a locuințelor sociale, modificate | 2022 | MLDPA | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 5.4.2. Stabilirea unui beneficiu pentru locuire socială care să fie acordat de autoritățile locale în parteneriat cu serviciile publice de asistență socială responsabile de administrarea și sprijinirea procesului de aplicare la program,care să poată fi accesat de persoanele aparținând unor grupuri vulnerabile, cu sau fără dizabilități-, în vederea subvenționării, total sau parțial, a chiriei , în situațiile în care stocul de locuințe sociale nu este adecvat cererii.  | Beneficiu pentru locuire socială, stabilit | 2022-2027 | MLDPAMMPSMIPE | Cf buget aprobatFonduri europene |
| 5.4.3. Aprobarea și monitorizarea Setului central de indicatori cheie de incluziune socială, cu includereadezagregării privind accesibilitatea locuințelor sociale și numărul de persoane cu dizabilități, în vederea modificării corespunzătoare a politicilor din acest sector. | Set central de indicatori cheie de incluziune socială, aprobatSet central de indicatori cheie de incluziune socială, monitorizat | 20212021 -2027 | MMPS | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 5.4.4. Publicarea în formate accesibile, inclusiv pe pagina web, a modalității de depunere de sesizări, reclamații sau petiții privind accesul la locuințe sociale, și monitorizarea acestora. | Procedură de depunere de sesizări, reclamații sau petiții cu privire la nerespectarea accesului la locuințe sociale, publicată în formate accesibileRaport cu privire la sesizări, reclamații sau petiții cu privire la nerespectarea accesului la locuințe sociale, realizat | 2021 2021- 2027anual | MLDPADGASPCUAT-uri | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 5.4.5. Consultarea cu regularitate a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor care le reprezintă cu privire la reglementări din domeniul locuirii | Procedură de consultare cu regularitate a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor care le reprezintă, dezvoltată și implementată | 2021-2027anual | MLDPADGASPCUAT-uri | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |

**6. EDUCAȚIE**

Obiectiv Specific 6.1. Îmbunătățirea accesului la educație de calitate pentru toate nivelurile de învățământ preuniversitar

| **Tip de indicator** | **Indicator** | **An și valoare de referință** | **Termen** | **Instituții responsabile** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicator la nivel de obiectiv** | Număr de elevi cu CES în învățământul primar, secundar și special | 2020: - | 2021 – 2027anual | ME |
| **Indicator de rezultat al măsurilor** | Procentul unităților de învățământ primar și secundar accesibilizate fizic | 2020: 0% | 2021 – 2027anual | ANPIS |
| Raportul dintre numărul de elevi cu CES la numărul de profesori de sprijin | 2020: 47/1 | 2021 – 2027anual | CJRAE |

##### Măsuri și indicatori de implementare a măsurilor

| **Măsuri** | **Indicatori** | **Termen** | **Instituții responsabile**  | **Resurse financiare** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1. Creareașiderulareaunui program național de grant-uripentru.asigurarea resurselor necesare tranziției de la educația tradițională la educația incluzivă și pilotarea acestuia în 47 unități școlare. | Program național de granturi, elaborat și implementat | 2022– 2027 | ME | Cf buget aprobatFonduri europene |
| 6.1.2. Derularea de programe de formare inițială a cadrelor didactice, pentru a asigura dezvoltarea de competențe necesare privind educația incluzivă de calitate. | Programe de formare inițială a cadrelor didactice, derulateNumăr de cadre didactice formate în domeniul educației incluzive | 2021-2027 | ME | Cf buget aprobatFonduri europene |
| 6.1.3. Reglementarea obligativității parcurgerii periodice, de către toate cadrele didactice, de formări. legate de crearea unui mediu școlar incluziv și aplicarea pedagogiilor speciale.  | Obligativitatea parcurgerii periodice, de către toate cadrele didactice, de formări legate de crearea unui mediu școlar incluziv și aplicarea pedagogiilor speciale, reglementatăProcentul de cadre didactice formate în domeniul educației incluzive în ultimii 5 ani | 20222022-2027 | ME | Cf buget aprobat |
| 6.1.4. Dezvoltarea unei platforme online naționale cu resurse pentru educație incluzivă pentru elevii cu dizabilități și/sau CES, destinată cadrelor didactice. | Platformă online națională cu resurse pentru educație incluzivă pentru elevii cu dizabilități/CES, destinată cadrelor didactice, dezvoltată și funcțională | 2023 | ME | Cf buget aprobatFonduri europene |
| 6.1.5. Modificarea cadrului normativ cu privire la reducerea efectivelor de elevi din clasele care au incluși elevi cu CES. | Cadru normativ privind reducerea efectivelor de elevi, reglementat | 2022 | ME | Cf buget aprobat |
| 6.1.6. Asigurarea resurselor și cadrului instituțional necesare realizării educației incluzive: (i) reglementarea cadrului necesar tranziției de la educația tradițională la educația incluzivă prin regândirea planurilor de dezvoltare instituțională în fiecare școală, prin stabilirea clară a responsabilităților actorilor implicați în sistem și a unităților școlare, inclusiv la nivel de management și dezvoltare instituțională; (ii) dezvoltarea rețelei de profesori de sprijin, corespunzător numărului de elevi cu CES înmatriculați, prin alocarea numărului de posturi necesare; (iii) reglementarea facilitatorilor școlari referitor la: statutul ocupației; evaluare și referire; formare; responsabilități; drepturi și obligații; finanțare; standard de calitate și de cost; monitorizare și control; (iv) finanțarea și dezvoltarea unei rețele de facilitatori școlari. | Cadru necesar tranziției de la educația tradițională la educația incluzivă, elaboratCadrul normativ privind facilitatorii școlari, reglementatNumăr de profesori de sprijinNumăr de facilitatori școlari  | 2022 | ME | Cf buget aprobat |
| 6.1.7. Elaborarea unui set de instrucțiuni generale privind tranziția de la educația tradițională la educația incluzivă | Set de instrucțiuni generale privind tranziția de la educația tradițională la educația incluzivă, elaborat | 2022 | ME | Cf buget aprobatFonduri europene |
| 6.1.8. Îmbunătățirea sistemului de identificare a nevoilor educaționale și realizarea Planului de Servicii Personalizat (PSP) și a Programului de Intervenție Personalizat (PIP). Dezvoltarea unui sistemde monitorizare de către ISJ a modului în care măsurile prevăzute în PSP și PIP sunt implementate. | Cadrul normativ privind identificarea nevoilor educaționale și realizarea Planului de Servicii Personalizat (PSP) și a Programului de Intervenție Personalizat (PIP), îmbunătățitSistemde monitorizare a modului în care măsurile prevăzute în PSP și PIP sunt implementate, elaboratProcentul de elevi CES cu PSP și PIP | 20222022-2027 | MEISJ | Cf buget aprobat |
| 6.1.9. Crearea cadrului legal și instituțional pentru ca serviciile terapeuților din învățământul special și special integrat să poată fi oferite, conform recomandărilor de specialitate, elevilor cu dizabilități din învățământul preuniversitar. | Cadrul legal elaborat și aprobat  | 2022 | ME | Cf buget aprobat |
| 6.1.10. Reglementarea obligativității ca unitățile de educație timpurie antepreșcolară și învățământul preșcolar să înmatriculeze copii cu dizabilități și/sau CES. | Cadrul legal elaborat și aprobat | 2022 | ME | Cf buget aprobat |
| 6.1.11. Dezvoltarea de standarde corespunzătoare oferirii unei educații de calitate elevilor cu dizabilități și/sau CES, pe baza cărora să poată fi evaluată calitatea serviciilor oferite de fiecare instituție educațională. | Standarde corespunzătoare oferirii unei educații de calitate elevilor cu dizabilități și/sau CES, elaborate și aprobate | 2022 | MEARACIP | Cf buget aprobat |
| 6.1.12. Reglementarea obligativității includerii temelor legate de dizabilitate și egalitate de șanse pentru elevii cu dizabilități și/sau CES în tematica orelor de dirigenție.  | Tematica orelor de dirigenție, completatăși reglementată | 2022 | MEANDPDCAANES | Cf buget aprobat |
| 6.1.13. Realizarea de campanii în școlile publice pentru conștientizarea, în special de către părinții copiilor tipici, a beneficiilor educației incluzive pentru toți elevii. | Campanii pentru conștientizarea beneficiilor educației incluzive pentru toți elevii, realizate**.**Procentul unităților de învățământ de nivel preuniversitar cuprinse în cadrul campaniei de conștientizare | 2021 -2027anual | ME | Cf buget aprobat |
| 6.1.14. Analiza anualăa modului în care se asigură egalitatea de șanse a persoanelor cu dizabilități/CES la evaluarea națională și examenul de bacalaureat. | Raport de analiză privind modul în care se asigură egalitatea de șanse a persoanelor cu dizabilități/CES la evaluarea națională și bacalaureat, postat pe site | 2021 -2027anual | ANDPDCAME | Cf buget aprobat |
| 6.1.15. Elaborarea și publicarea unui plan anual cu măsurile pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la educație de calitate pentru toate nivelurile de învățământ și a unui raport cu rezultatele obținute ca urmare a implementării acestora, inclusiv informații referitoare la nivelul de asigurare a accesibilității fizice, informaționale și de comunicare. | Plan anual cu măsurile pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la educație elaborat și publicatRaport cu rezultate obținute ca urmare a aplicării măsurilor pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la servicii de educație elaborat și publicat | 2021 – 2027Anualanual | ME (punct de contact) | Cf buget aprobat |
| 6.1.16. Publicarea în formate accesibile, inclusiv pe pagina web, a modalității de depunere de sesizări, reclamații sau petiții privind accesul la educație de calitate pentru toate nivelurile de învățământ și monitorizarea acestora. | Procedură de depunere de sesizări, reclamații sau petiții cu privire la nerespectarea accesului la educație de calitate pentru toate nivelurile de învățământ, publicată în formate accesibileRaport cu privire la sesizări, reclamații sau petiții cu privire la accesul la educație | 2021 2021- 2027anual | MEISJ | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 6.1.17. Consultareacu regularitate a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor care le reprezintă cu privire la măsurile și politicile pentru asigurarea accesului la educație de calitate pentru toate nivelurile de învățământ și monitorizarea acestora. | Procedură de consultare cu regularitate a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor care le reprezintă, dezvoltată și implementatăNumăr de consultări a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor care le reprezintă cu privire la măsurile și politicile care reglementează accesul la educație de calitate, realizate | 20212021-2027anual | ME | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |

Obiectiv Specific 6.2. Îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități la educație terțiară

| **Tip de indicator** | **Indicator** | **An și valoare de referință** | **Termen** | **Instituții responsabile** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicator la nivel de obiectiv** | Procentul studenților cu încadrare în grad de handicap în total studenți | 2020: - | 2021 – 2027anual | UEFISCDI |

##### Măsuri și indicatori de implementare a măsurilor

| **Măsuri** | **Indicatori** | **Termen** | **Instituții responsabile**  | **Resurse financiare** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1. Revizuirea metodologiei de evaluare a asigurării unui mediu universitar adaptat la nevoilor studenților cu dizabilități și includerea conformării cu criteriile de accesibilitate ca standard minim, obligatoriu pentru obținerea acreditării în învățământul superior. | Metodologie de evaluare ARACIS, revizuită | 2022 | ARACIS | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 6.2.2. Revizuirea metodologiei de acordare a finanțării în învățământul superior a CNFIS și includerea de criterii specifice studenților cu dizabilități în metodologia de acordare a finanțării de bază, în stabilirea coeficienților de echivalare. | Metodologia de acordare a finanțării în învățământul superior a CNFIS, revizuită | 2022 | CNFIS | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 6.2.3. Dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare transparentă a accesibilității serviciilor oferite de universități, inclusiv a sesizărilor și reclamațiilor cu privire la dificultățile de acces. | Raport de monitorizare privind accesibilizarea serviciilor oferite de universități, publicat pe site | 2021-2027anual | UEFISCDI/ARACISANDPDCA | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |

**7. SĂNĂTATE**

Obiectiv Specific 7.1. Îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități la serviciile curative și de sănătate publică

| **Tip de indicator** | **Indicator** | **An și valoare de referință** | **Termen** | **Instituții responsabile** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicator la nivel de obiectiv** | Procentul persoanelor care au avut nevoi medicale nesatisfăcute din totalul celor care au avut astfel de nevoi în ultimele 12 luni | 2019: Persoane cu dizabilități 23%; Persoane fără dizabilități 2%  | 2021 – 2027Anual | INS (ACAV) |
| **Indicator de rezultat al măsurilor** | Procent nou născuți testați de fenilcetonurie și hipotiroidism congenital în total nou-născuți | 2020: 84%  | 2021 – 2027Anual | INSMC |
| Număr de persoane care beneficiază de servicii de reabilitare fizică, cognitivă, comportamentală decontate de CNAS | 2023: - | 2023 – 2027Anual | CNAS |
| Procentul unităților sanitare care îndeplinesc criterii de accesibilitate fizică, comunicațională și informațională, din care: (i) unități spitalicești cu paturi; (ii) unități ambulatorii  | 2020: 0%  | 2020 – 2027spitale cu paturi2022-2027unități ambulatorii | ANMCS |

##### Măsuri și indicatori de implementare a măsurilor

| **Măsuri** | **Indicatori** | **Termen** | **Instituții responsabile**  | **Resurse financiare** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1. Adoptarea măsurilor necesare, inclusiv alocare de fonduri, pregătirea personalului medical, dotarea corespunzătoare a unităților sanitare, informarea părinților pentru a asigura: (i) atingerea unui nivel de acoperire de minim 90% din totalul nou-născuților înregistrați într-un an de programele de screening neonatal existente; și (ii) efectuarea unui studiu științific privind nevoia și oportunitatea de a implementa un program de screening neonatal pentru un panel extins de afecțiuni, în vederea prevenirii situațiilor de dizabilitate. | Procent nou născuți înregistrați în programe de screeningStudiu privind extinderea programelor de screening neonatal, elaborat | 2021-2027Anual2023 | MS | cf Bugetului aprobat |
| 7.1.2. Adoptarea de măsuri care să încurajeze dezvoltarea unor rețele de servicii pentru persoanele cu dizabilități care să implice profesioniștii cheie din sistemul de medicină primară (medici de familie, stomatologi, asistenți medicali comunitari), și care să acopere și regiuni deservite insuficient, precum județe mai puțin dezvoltate, zone rurale sau orașe mici. | Măsuri pentru organizarea unor rețele de servicii pentru persoanele cu dizabilități cu participarea profesioniștilor cheie din sistemul de medicină primară, aprobate | 2024 | MS | cf Bugetului aprobat |
| 7.1.3. Elaborarea și implementarea de măsuri care să asigure acoperire și calitate optime pentru serviciile de abilitare și reabilitare, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Astfel de măsuri includ: adoptarea unui protocol de management al cazurilor care necesită reabilitare; dezvoltarea unui sistem eficient de referire interdisciplinară; integrarea principiilor și priorității de reabilitare atât în asistența medicală primară, cât și în asistența secundară, de exemplu, prin formarea cadrelor medicale, redactarea și diseminarea de standarde de practică etc. | Protocol de management al cazurilor care necesită abilitare și reabilitare, elaborat | 2023 | MSAsociații profesionaleAsociații de pacienți cu dizabilități | cf Bugetului aprobat |
| 7.1.4. Analiza modului în care reglementările actuale privind decontarea serviciilor influențează intervențiile de abilitare și reabilitare fizică, cognitivă, comportamentală. | Raport de analiză privind decontarea serviciilor de abilitare și reabilitare fizică, cognitivă, comportamentală, realizat | 2021 | MSCNAS | cf Bugetului aprobat |
| 7.1.5. Modificarea reglementărilor privind decontarea intervențiilor de reabilitare în ariile kinetoterapiei, logopediei și terapiei cognitiv-comportamentale pentru a asigura accesul persoanelor care au nevoie de ele. | Cadrul normativ privind decontarea intervențiilor de reabilitare în ariile kinetoterapiei, logopediei și terapiei cognitiv-comportamentale, modificat | 2022 | CNAS | cf Bugetului aprobat |
| 7.1.6. Identificarea diagnosticelor care ar putea determina agravări ale funcțiilor sau structurilor organismului și ar putea duce spre starea de dizabilitate, crearea de registre naționale dedicate. | Registre naționale privind diagnosticele care ar putea determina agravări ale funcțiilor sau structurilor organismului care conduc spre starea de dizabilitate, create | 2022 | MS | cf Bugetului aprobat |
| 7.1.7. Elaborarea și publicarea unui plan anual cu măsurile pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la servicii de sănătate și a unui raport cu rezultatele obținute ca urmare a implementării acestora, inclusiv informații referitoare la nivelul de asigurare a accesibilității fizice, informaționale și de comunicare, precum și a adaptărilor procedurale. | Plan anual cu măsurile pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la servicii de sănătate, elaborat și publicatRaport cu rezultate obținute ca urmare a aplicării măsurilor pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la servicii de sănătate, elaborat și publicat | 2021 – 2027anual | MS (punct de contact) |  |
| 7.1.8. Publicarea în formate accesibile, inclusiv pe pagina web, a modalității de depunere de sesizări, reclamații sau petiții privind accesul la servicii de sănătate și monitorizarea acestora. | Procedură de depunere de sesizări, reclamații sau petiții cu privire la nerespectarea accesului la servicii de sănătate, publicată în formate accesibileRaport cu privire la sesizări, reclamații sau petiții cu privire la nerespectarea accesului la servicii de sănătate, postat pe site | 2021 2021- 2027anual | MS CNASCJAS | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 7.1.9. Consultarea cu regularitate a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor care le reprezintă cu privire la elaborarea și implementareapoliticilor și programelor pentru asigurarea accesului la servicii de sănătate. | Procedură de consultare cu regularitate a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor carele reprezintă, dezvoltată și implementatăNumăr de consultări | 20212021-2027anual | MSCNAS | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |

Obiectiv Specific 7.2. Asigurarea exercitării dreptului la sănătate sexuală și reproductivă (SSR) al persoanelor cu dizabilități

| **Tip de indicator** | **Indicator** | **An și valoare de referință** | **Termen** | **Instituții responsabile** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicator la nivel de obiectiv** | Procentul femeilor cu vârsta de 15-49 ani care iau propriile decizii informate privind relațiile sexuale | 2020: Persoane cu dizabilități: 44%; Persoane fără dizabilități: 56% | 2024, 2027 | ANDPDCA |
| **Indicator de rezultat al măsurilor** | Procentul serviciilor sociale care furnizează informare-educare privind exercitarea drepturilor de SSR în rândul persoanelor cu dizabilități | 2020: - | 2023-2027anual  | MMPS |

##### Măsuri și indicatori de implementare a măsurilor

| **Măsuri** | **Indicatori** | **Termen** | **Instituții responsabile**  | **Resurse financiare** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.1. Organizarea de programe de formare continuă privind metode de adaptare a curriculumului „Educație pentru Sănătate” la nevoile elevilor cu dizabilități. | Procent de școli în care se realizează formare cu privire la adaptarea curriculumului „Educație pentru Sănătate” într-un mod adaptat la nevoile elevilor cu dizabilități | 2021– 2027anual | CCD | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 7.2.2. Adoptarea unei strategii naționale de SSR care să prevadă măsuri pentru respectarea dreptului la sănătate sexuală și reproductivă a persoanelor cu dizabilități. | Strategie națională de SSR, elaborată | 2022 | MSANDPDCA | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 7.2.3. Adoptarea de ghiduride practică pentru furnizarea serviciilor SSR către persoanele cu dizabilități. | Ghiduri pentru furnizarea serviciilor SSR către persoanele cu dizabilități, elaborateProcentul școlilor în care ghidurile sunt distribuite  | 20232023-2027 | MSANDPDCA | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 7.2.4. Includerea contraceptivelor moderne pe lista medicamentelor si dispozitivelor de sănătate prin programele naționale de sănătate publică.  | Program național de sănătate publică privind contraceptivele moderne, implementat | 2023 | MS | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 7.2.5. Modificarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale în sensul introducerii obligativității ca personalul de specialitate din serviciile sociale publice și private să fie format specific pentru furnizarea de informații și cunoștințe despre exercitarea drepturilor de SSR în rândul persoanelor cu dizabilități. | Standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale, modificate | 2022 | ANDPDCA | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |

Obiectiv Specific 7.3. Îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități la tratament, cu demnitate și respect

| **Tip de indicator** | **Indicator** | **An și valoare de referință** | **Termen** | **Instituții responsabile** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicator la nivel de obiectiv** | Procentul persoanelor cu dizabilități care raportează că s-au simțit discriminate sau hărțuite în ultimele 12 luni, din cauza dizabilității, în accesul la rețeaua sanitară în rândul celor care au accesat astfel de servicii, în funcție de limitări | 2020: 20% | 2024, 2027 | ANDPDCA |
| Procentul pacienților cu dizabilități satisfăcuți cu serviciile de sănătate  | 2023: - | 2023-2027 | CNAS |
| **Indicator de rezultat al măsurilor** | Procentul spitalelor și unităților ambulatorii care asigură pentru angajați formare privind drepturile și nevoile pacienților cu dizabilități atât la angajare/contractare și, ulterior, cel puțin o dată într-un interval de 5 ani | 2027: - | 2027 | ANMCS |

##### Măsuri și indicatori de implementare a măsurilor

| **Măsuri** | **Indicatori** | **Termen** | **Instituții responsabile**  | **Resurse financiare** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3.1. Elaborarea unui document (ghid) care să formuleze: (i) un set de principii și competențe cheie care trebuie să guverneze interacțiunea personalului medical cu pacienții cu dizabilități; și (ii) recomandări de bune practici pedagogice pentru integrarea principiilor și competențelor formulate în educația medicală inițială și continuă.  | Ghid privind interacțiunea personalului medical cu pacienții cu dizabilități, elaborat | 2022 | ANDPDCAMS | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 7.3.2. Includerea printre criteriile de acreditare pentru spitale și ambulatorii a cerinței ca acestea să asigure pentru angajații lor formare privind drepturile și nevoile pacienților cu dizabilități atât la angajare/contractare, câr și ulterior, cel puțin o dată într-un interval de 5 ani. | Criteriile de acreditare pentru spitale și ambulatorii, modificate | 2022 | ANMCS | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 7.3.3. (i) Reglementarea obligației ca fiecare profesionist din domeniul sănătății să urmeze o dată la 5 ani sesiuni de instruire pe teme care abordează drepturile și nevoile specifice ale pacienților cu dizabilități; (ii) Încurajarea, de exemplu, prin sistemul de acordare de puncte/credite, a autorizării de cursuri care abordează drepturile și nevoile specifice ale pacienților cu dizabilități. | Cadru normativ completat | 2022 | Organismele care reglementează profesiile medicale și non-medicale | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 7.3.4. Modificarea chestionarului de măsurare a satisfacției pacienților prin inserția unui câmp care să permită identificarea pacienților cu dizabilități și a gradului de satisfacție a pacienților, dezagregat în funcție de dizabilitate. | Chestionar de măsurare a satisfacției pacienților, modificat | 2022 | CNAS | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 7.3.5. Adaptarea procedurii de feed-back al pacientului, utilizat de spitale, la nevoile specifice ale persoanelor cu dizabilități, precum și extinderea acesteia la toate categoriile de furnizori de servicii medicale care le decontează din fonduri publice. | Procedură de feed-back al pacientului, adaptată la nevoile specifice ale persoanelor cu dizabilități | 2022 | MS | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
|  |  |  |  |  |

**8. PARTICIPARE POLITICĂ ȘI PUBLICĂ**

Obiectiv Specific 8.1. Creșterea accesului persoanelor cu dizabilități la activități culturale

| **Tip de indicator** | **Indicator** | **An și valoare de referință** | **Termen** | **Instituții responsabile** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicator la nivel de obiectiv** | Procentul muzeelor și colecțiilor publice accesibilizate fizic, comunicațional și informațional  | 2020: 0% | 2021 -2027la doi ani | ANPIS |
| Procentul instituțiilor și companiilor de spectacole și concerte accesibilizate fizic, comunicațional și informațional  | 2020: 0% | 2021 -2027la doi ani | ANPIS  |
| Procentul persoanelor care nu au participat niciodată la activități culturale în ultimul an | 2020: Persoane cu dizabilități 83%; Persoane fără dizabilități 63% | 2024, 2027 | ANDPDCA |

##### Măsuri și indicatori de implementare a măsurilor

| **Măsuri** | **Indicatori** | **Termen** | **Instituții responsabile de implementare** | **Resurse financiare** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.1. Program de accesibilizare a învățământului vocațional artistic pentru persoanele cu dizabilități, cu luarea în considerare a nevoilor specifice fiecărui tip de profesie artistică și culturală și a situațiilor de dizabilitate.  | Program de accesibilizare a învățământului vocațional artistic pentru persoanele cu dizabilități, implementatNumăr de unități de învățământ vocațional artistic, nou accesibilizate  | 2022 -2024 | ME | Cf bugetului aprobat |
| 8.1.2. Realizarea în mod regulat de campanii de inspecție privind accesibilizarea entităților care oferă servicii culturale și artistice, inclusiv a bibliotecilor. | Campanii de inspecție privind accesibilizarea entităților care oferă servicii culturale și artistice inclusiv a bibliotecilor, realizate | 20232026 | ANPIS | Cf bugetului aprobat |
| 8.1.3. Asigurarea, în cadrul instituțiilor culturale, de servicii de interpretare în limbaj mimico-gestual/limba semnelor române și de programe de instruire a personalului pentru interacțiunea cu persoane cu dizabilități. | Program de asigurare a interpreților mimico-gestuali și Programe de instruire a personalului pentru interacțiunea cu persoane cu dizabilități, implementateProcentul de instituții culturale care oferă servicii de interpretare mimico-gestuală/limba semnelor româneProcentul de instituții culturale care au oferit personalului servicii de instruire pentru interacțiunea cu persoane cu dizabilități | 2021 2027AnualAnualanual | MC | Cf bugetului aprobat |
| 8.1.4. Organizarea, cel puțin anuală și/sau cu ocazia zilelor dedicate, de evenimente culturale care să includă teme legate de dezabilitate. | Evenimente culturale, organizateNumăr de participanți la evenimente culturale pe tema dizabilității | 2021- 2027anual | MC | Cf bugetului aprobat |
| 8.1.5. Realizarea unei hărți a accesibilizării instituțiilor de culturădin punct de vedere fizic, informațional și comunicațional și publicarea online.  | Harta accesibilizării instituțiilor de cultură, realizată și publicată online  | 2023 | MCINCFC | Cf bugetului aprobat |
| 8.1.6. Finanțarea, prin concurs, de proiecte dedicate redării artistice a unor teme legate de dizabilitate.  | Numărde proiecte dedicate redării artistice a unor teme legate de dizabilitate finanțate de la bugetul central | 2021- 2027anual | MCAFCNANDPDCA | Cf bugetului aprobat |
| 8.1.7. Promovarea de evenimente culturale incluzive pe pagina de internet proprieși pe paginile de social media. | Număr de evenimente culturale incluzive, promovate | 2021- 2027anual | ANDPDCA | Cf bugetului aprobat |
| 8.1.8. Publicarea în formate accesibile, inclusiv pe pagina web, a procedurii de depunere de sesizări, reclamații sau petiții privind accesul la activități culturale și monitorizarea acestora. | Procedură de depunere de sesizări, reclamații sau petiții în format accesibil, elaboratăMonitorizarea Procedurii de depunere de sesizări, reclamații sau petiții în format accesibil | 2021 anual | MC | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 8.1.9. Consultarea cu regularitate a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor care le reprezintă cu privire la elaborarea și implementarea politicilor și programelorpentru asigurarea accesului la activități culturale. | Procedură de consultare cu regularitate a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor care le reprezintă, dezvoltată și implementatăNumăr de consultări | 2021-2027anual | MC | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |

Obiectiv Specific 8.2. Creșterea accesului persoanelor cu dizabilități la activități sportive și de recreere și turism

| **Tip de indicator** | **Indicator** | **An și valoare de referință** | **Termen** | **Instituții responsabile** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicator la nivel de obiectiv** | Procentul echipamentelor pentru copii cu dizabilități în total echipamente pentru terenuri de joacă solicitate în cadrul unor anunțuri de licitații  | 2020: 1% | 2021 – 2027 anual | ANAP/SEAP |
| Procentul populației care nu a practicat o activitate sportivă niciodată în ultimele 12 luni  | 2020: Persoane cu dizabilități 86%; Persoane fără dizabilități 67%  | 2024, 2027 | ANDPDCA |
| Numărul persoanelor cu dizabilități înscrise în cluburile sportive  | 2020: - | 2021 – 2027 anual | MTS |
| Procentul populației care nu a petrecut un week-end în afara localității niciodată în ultimele 12 luni | 2020: Persoane cu dizabilități: 72%; Persoane fără dizabilități: 47 | 2024, 2027 | ANDPDCA |

##### Măsuri și indicatori de implementare a măsurilor

| **Măsuri** | **Indicatori** | **Termen** | **Instituții responsabile**  | **Resurse financiare** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2.1. Modificarea Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului pentru: (i) a permite înființarea unei federații naționale parasportive separate de Comitetul Paralimpic Român care să se concentreze pe activități sportive la nivel amator; (ii) a institui obligații clare pentru cluburile sportive școlare și cluburile sportive în regim public sau privat care organizează activități sportive pentru amatori de a accesibiliza structura și a organiza forme de pregătire sportivă pentru persoane cu dizabilități.  | Cadrul legislativ modificat | 2022 | MTS | Cf bugetului aprobat |
|  |  |  |  |  |
| 8.2.2. Acordarea de subvenții către cluburile sportive pentru accesibilizarea infrastructurii și echipamentelor sportive și pregătirea de sportivi amatori persoane cu dizabilități.  | Program de subvenții către cluburile sportive pentru accesibilizare, implementatNumăr de cluburi sportive beneficiare de subvenții pentru accesibilizarea infrastructurii și echipamentelor sportive și pentru pregătireade sportivi amatori persoane cu dizabilități | 2022-2027anual | MTS | Cf bugetului aprobat |
| 8.2.3. Inițierea unui proiect de act normativ care să instituie obligații legale de a furniza echipamente de joacă accesibile pentru copiii cu dizabilități la nivelul fiecărei localități, ca procent în totalul echipamentelor disponibile în parcurile publice, precum și obligația de a include în licitații cerința de echipamente accesibilizate într-un anumit procent din totalul solicitat, de exemplu, procente apropiate de populația de copii cu dizabilități în total populație cu copii la nivel local.  | Proiect de act normativ care să instituie obligații legale de a furniza echipamente de joacă la nivelul fiecărei localități, elaborat | 2022 | MDLPA | Cf bugetului aprobat |
| 8.2.4. Asigurarea că orele de sport includ copiii cu dizabilități prin: alocarea de fonduri pentru investiții în infrastructură pentru accesibilizare, formarea profesorilor de sport în domeniul pedagogiei sportive și antrenoriatului para-sportiv pentru copii cu dizabilități. | Programe de formare, implementateProcentul de săli de sport accesibilizate pentru elevii cu dizabilități Procentul de profesori de sport, formați în domeniul pedagogiei sportive și antrenoriatului para-sportiv | 2022-2027anual | MEISJ | cf Bugetului aprobat |
| 8.2.5. Instituirea unei obligații de retragere a licenței de funcționare a operatorilor turistici care nu respectă prevederile legale referitoare la accesibilizare la mediul fizic, informațional și comunicațional. | Cadrul legislativ modificat | 2022 | MEAT | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |
| 8.2.6. Publicarea în formate accesibile, inclusiv pe pagina web, a procedurii de depunere de sesizări, reclamații sau petiții privind accesul la activități sportive și de recreere și turism, și monitorizarea acestora. | Procedură de depunere de sesizări, reclamații sau petiții în format accesibil, publicată în format accesibil pe siteMonitorizarea Proceduriide depunere de sesizări, reclamații sau petiții | 2021 2021- 2027anual | MTSMDLPAMTIC | Nu este cazul  cf Bugetului aprobat |
| 8.2.7. Consultare cu regularitate a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor care le reprezintă cu privire la elaborarea și implementarea politicilor și programelor pentru asigurarea accesului la activități sportive și de recreere și turism.  | Procedură de consultare cu regularitate a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor care le reprezintă, dezvoltatăNumăr de consultări | 2021-2027anual | MTSMDLPAMTI | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |

Obiectiv Specific 8.3. Creșterea accesului persoanelor cu dizabilități la procesul electoral

| **Tip de indicator** | **Indicator** | **An și valoare de referință** | **Termen** | **Sursă** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicator la nivel de obiectiv** | Procentul persoanelor cu/fără încadrare în grad de handicap care au participat la ultimele alegeri locale, parlamentare, prezidențiale | 2020: - | 2023, 2024, 2027 | AEP |

##### Măsuri și indicatori de implementare a măsurilor

| **Măsuri** | **Indicatori** | **Termen** | **Instituții responsabile**  | **Instituții responsabile** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3.1. Elaborarea, în colaborare cu organizații reprezentative ale persoanelor cu dizabilități, și distribuirea de materiale mass-media de prezentare a procesului electoral accesibile pentru persoanele cu dizabilități în formate accesibile.  | Materiale mass-media de prezentare a procesului electoral accesibile pentru persoanele cu dizabilități, elaborate | 2023, 2024,2027  | AEP | cf Bugetului aprobat |
| 8.3.2. Asigurarea creșterii gradului de accesibilizare a secțiilor de votare până la nivelul acoperirii nevoii, în funcție de distribuția teritorială a secțiilor.  | Procentul de secții de votare accesibile | 2023, 2024,2027  | AEP | cf Bugetului aprobat |
| 8.3.3. Elaborarea de buletine de vot în formate accesibile.  | Buletine de vot în formate accesibile, elaborate | 2023, 2024,2027  | AEPBEC | cf Bugetului aprobat |
| 8.3.4. Publicarea în formate accesibile, inclusiv pe pagina web, a modalității de depunere de sesizări, reclamații sau petiții cu privire la dificultățile întâmpinate în exercitarea dreptului de vot, inclusiv accesul la urne mobile.  | Procedură de depunere a sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor cu privire la dificultățile întâmpinate în exercitarea dreptului de vot, inclusiv accesul la urne mobile, publicată în format accesibil pe pagina web | 2022 | AEPBEC | cf Bugetului aprobat |
| 8.3.5. Furnizarea unei hărți, online și/sau print, cu informații detaliate cu privire la secțiile accesibile pentru persoanele cu dizabilități. | Harta online și/sau print, cu informații detaliate cu privire la secțiile accesibile pentru diferite tipuri de dizabilitate, furnizată | 2023, 2024,2027  | AEPBEC | cf Bugetului aprobat |
| 8.3.6. Promovarea unui proiect de act normativ privind modificarea legii electorale, astfel încât pragul de votanți necesar în vederea decontării cheltuielilor electorale să fie coborât la 1% în cazul persoanelor cu încadrare în grad de handicap, iar pe lista cheltuielilor decontabile să fie incluse cheltuielile legate de nevoile specifice generate de dizabilitate, precum un interpret mimico-gestual, asistent personal și/sauanumite tehnologii asistive.  | Proiect de act normativ privind modificarea legii electorale, promovat | 2022 | AEP | cf Bugetului aprobat |
| 8.3.7. Modificarea Legii Electorale în vederea decontării cheltuielilor de campanie doar pentru candidații care își accesibilizează materialele electorale.  | Legea electorală modificată | 2022 | AEP | cf Bugetului aprobat |
| 8.3.9. Consultarea cu regularitate a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor care le reprezintă cu privire la elaborarea și implementarea politicilor și programelor pentru asigurarea accesului la vot. | Procedură de consultare cu regularitate a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor care le reprezintă, dezvoltată și implementatăNumăr de consultări | 20212021-2027anual | AEP | Nu este cazul cf Bugetului aprobat |

Obiectiv Specific 8.4. Creșterea participării persoanelor cu dizabilități la viața publică

| **Tip de indicator** | **Indicator** | **An și valoare de referință** | **Termen** | **Instituții responsabile** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicator la nivel de obiectiv** | Procentul persoanelor cu și fără dizabilități care se simt excluse social (scor 6-10 pe o scală 1-10 unde 10 este exclus total) | 2018: Persoane cu dizabilități 20%; Persoane fără dizabilități 15% | 2021 – 2027Anual | INS (ACAV) |

##### Măsuri și indicatori de implementare a măsurilor

| **Măsuri** | **Indicatori** | **Termen** | **Instituții responsabile de implementare** | **Resurse financiare** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.4.1. Modificarea Legii nr. 448/2006 în vederea acordării de suport pentru OPD pe baza unui program de finanțare aunor proiecte care să urmărească implementarea obiectivelor Strategiei 2021-2027, cu un proces de selecție clar definit al entităților eligibile, bazat pe un set de indicatori, și cu un proces de monitorizare a rezultatelor. Organizațiile eligibile vor putea să fie active în toate cele opt domenii ale Strategiei.  | Legea nr. 448/2006, modificată | 2021 | ANDPDCA | cf Bugetului aprobat |

**9. IMPLEMENTAREA CDPD ȘI MONITORIZAREA RESPECTĂRII DREPTURILOR PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI**

Obiectiv Specific 9.1. Îmbunătățirea capacității și coordonării actorilor la nivel central pentru elaborarea și implementarea politicilor care afectează realizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități

##### Măsuri și indicatori de implementare a măsurilor

| **Măsuri** | **Indicatori** | **Termen** | **Instituții responsabile**  | **Resurse financiare** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1.1. Modificarea și completarea legislației pentru (i) înființarea Punctelor de contact la nivelul fiecărei instituții care are atribuții în implementarea CDPD; și (ii) realizarea Mecanismului de coordonare a implementării CDPD, pentru care ANDPDCA să asigure coordonarea activității și participarea structurată a persoanelor cu dizabilități și a reprezentanților lor (inclusiv a organizațiilor neguvernamentale) care să asigure feedback sistematic la propunerile legislative în domeniul CDPD. | Puncte de contact la nivelul instituțiilor care au atribuții în implementarea CDPD, înființate Mecanism de coordonare a implementării CDPD, reglementat și operațional | 2021 | Toate ministerele, autoritățile publice centrale (inclusiv subordonatele organizate la nivel central) | cf Bugetului aprobat |
| 9.1.2. Întărirea capacității structurilor reprezentative ale persoanelor cu dizabilități care să asigure feedback sistematic la propunerile legislative în domeniul CDPD. | Cadrul normativ privind întărirea capacității structurilor reprezentative ale persoanelor cu dizabilități, aprobatNumăr de structuri reprezentative ale persoanelor cu dizabilități sprijinite în vederea asigurării de feedback sistematic la propunerile legislative în domeniul CDPD | 2021anual | ANDPDCA | cf Bugetului aprobat |
| 9.1.3. Efectuarea de sesiuni de informare privind CDPD pentru membrii Punctelor de contact și ai Mecanismului de coordonare. | Număr de sesiuni de informare privind CDPDNumăr de membri ai Punctelor de contact și ai Mecanismului de coordonare, informați privind CDPD  | 2021-2027anual | ANDPDCA | cf Bugetului aprobat |
| 9.1.4. Întărirea capacității administrative privind implementarea CDPD în următoarele domenii: (i) colectarea de date din domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități, (ii) acordarea de asistență metodologică tuturor instituțiilor pentru colectarea datelor privind asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în domeniul lor specific de activitate și (iii) raportarea sistematică a indicatorilor, inclusiv a celor prevăzuți în Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027.  | Sistem de colectare de date, elaborat | 2021 | ANDPDCA | cf Bugetului aprobatFonduri europene |
| 9.1.5. Elaborarea unui Plan de lucru comprehensiv privind monitorizarea Strategieinaționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027. | Plan de lucru comprehensiv, elaborat | 2021 | ANDPDCA | cf Bugetului aprobatFonduri europene |
| 9.1.6. Elaborarea unor rapoarte sintetice anuale privind stadiul implementării Strategieinaționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027. | Raport sintetic anual, elaborat | 2021-2027anual | ANDPDCA | Cf bugetului aprobat |

Obiectiv Specific 9.2. Îmbunătățirea rolului mecanismelor independente de monitorizare a implementării CDPD

##### Măsuri și indicatori de implementare a măsurilor

| **Măsuri** | **Indicatori** | **Termen** | **Instituții responsabile**  | **Resurse financiare** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.1. Realizarea de campanii de informare privind discriminarea persoanelor cu dizabilități și rolul CNCD privind combaterea acesteia. | Număr de campanii de informare privind discriminarea persoanelor cu dizabilități și rolul CNCD privind combaterea acesteiaNumăr de materiale de informare distribuite/număr de persoane țintite/număr de județe acoperite | 2021-2027anual | CNCD | Cf bugetului aprobat |
| 9.2.2. Realizarea de parteneriate între CNCD și organizațiile persoanelor cu dizabilități în mediatizarea rolului CNCD în rezolvarea situațiilor de discriminare. | Număr de parteneriate cu organizațiile persoanelor cu dizabilități  | 2021-2027anual | CNCDOPD | Cf bugetului aprobat |
| 9.2.3. Includerea în rapoartele anuale ale CNCD de date dezagregate privind discriminarea persoanelor cu dizabilități în toate domeniile relevante ale CDPD. | Rapoarte anuale cu date dezagregate, elaborate | 2021-2027anual | CNCD | Cf bugetului aprobat |
| 9.2.4. Realizarea de campanii de informare privind rolul Avocatului Poporului în apărarea şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. | Număr de campanii de informare, realizateNumăr de persoane acoperite de campaniile de conștientizare, estimat prin numărul de materiale de campanie distribuite /numărul de accesări a materialelor online /numărul estimat de persoane care au ascultat spoturile tv/radio | 2021-2027anual | Avocatul Poporului | Cf bugetului aprobat |
| 9.2.5. Asigurarea participării la vizitele de monitorizare a organizațiilor persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor societății civile, pe baza unor proceduri transparente de convocare. | Proceduri transparente de monitorizare, dezvoltateProcentul de vizite de monitorizare realizate cu participarea organizațiilor persoanelor cu dizabilități și organizațiilor societății civile | 2021-2027anual | Consiliul de MonitorizareMecanismul Naţional de Prevenire a Torturii | Cf bugetului aprobat |

Obiectiv Specific 9.3. Creșterea participării persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor reprezentative ale acestora la procesul de monitorizare

##### Măsuri și indicatori de implementare a măsurilor

| **Măsuri** | **Indicatori** | **Termen** | **Instituții responsabile**  | **Resurse financiare** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3.1. Asigurarea de formare privind monitorizarea implementării CDPD pentru persoanele cu dizabilități și organizațiile care le reprezintă.  | Formare privind monitorizarea implementării CDPD, realizatăNumăr de persoane cu dizabilități, formate cu privire la monitorizarea implementării CDPDNumăr de organizații ale persoanelor cu dizabilități, formate cu privire la monitorizarea implementării CDPD | Anual | Consiliul de Monitorizare | Cf bugetului aprobat |

**ABREVIERI**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| ADR | Autoritatea pentru Digitalizarea României |
| AFCN | Administrația Fondului Cultural Național |
| AJOFM | Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă |
| AJPIS | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială |
| AMOFB | Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București |
| ANAF | Agenția Națională de Administrare Fiscală |
| ANAP | Agenția Națională pentru Achiziții Publice |
| ANCANCAV | Autoritatea Națională pentru CalificăriAncheta asupra calităţiivieţii |
| ANDPDCA | Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții |
| ANES | Agenția Națională Pentru Egalitate de Șanse pentru Femei și Bărbați |
| ANMCS | Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate |
| ANOFM | AgenţiaNaţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă |
| ANP | Administrația Națională a Penitenciarelor |
| ANPIS | AgenţiaNaţională pentru PlăţişiInspecţie Socială  |
| ANSPDCPAPAPJ | Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter PersonalAsistent personal al persoanei cu handicap gravAjutorul public judiciar |
| APLAPP | Autorități Publice LocaleAsistent personal profesionist |
| ARACIP | Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar |
| ARACISASF | Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul SuperiorAlocația pentru susținerea familiei  |
| AVP | Avocatul Poporului |
| BEC | Biroul Electoral Central |
| CCD | Casa Corpului Didactic |
| CDPD | Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi |
| CIF | Clasificarea internațională a funcționării, dizabilității și sănătății |
| CES | Cerințe educaționale speciale |
| CM | Consiliul de Monitorizare a implementării Convenţiei |
| CNA | Consiliul Național al Audiovizualului |
| CNAS | Casa Naţională de Asigurări de Sănătate |
| CNCD | Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării |
| CNFIS | Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior |
| CNPP | Casa Națională de Pensii Publice |
| CNSAS | Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității |
| CSM | Consiliul Superior al Magistraturii |
| DGASPCECRIS | Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția CopiluluiSistemul european de informații privind cazierele judiciare  |
| ESSPROS | European system of integrated social protection statistics |
| EU-SILC | Ancheta europeană privind veniturile şicondiţiile de viaţă |
| FNUASS | Fondul National Unic de Asigurări Sociale de Sănătate |
| FSS | Furnizorul de servicii sociale |
| IM | Inspecția Muncii |
| IGI | Inspectoratul General pentru Imigrări |
| INM | Institutul Național al Magistraturii |
| IINSMC | Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului |
| INPPA | Institutul Național Pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților |
| INS | Institutul Național de Statistică |
| ISJ | Inspectoratul Școlar Județean |
| ISU | Inspectoratul pentru Situații de Urgență |
| IMMLSR | Întreprinderi Mici și MijlociiLimba semnelor române |
| MAI | Ministerul Afacerilor Interne |
| MC | Ministerul Culturii |
| ME | Ministerul Educației  |
| MEAT | MinisterulEconomiei, AntreprenoriatuluișiTurismului |
| MF | Ministerul Finanțelor  |
| MDLPA | Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şiAdministraţiei |
| MNP | Mecanismul Național de Prevenire a Torturii |
| MIPE | Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene |
| MJ | Ministerul Justiției |
| MMPS | Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale |
| MP | Ministerul Public |
| MS | Ministerul Sănătății |
| MTI | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii  |
| MTSMCID | Ministerul Tineretului și SportuluiMinisterul Cercetării, Inovării și Digitalizării |
| ODO | Organizațiile pentru Apărarea Drepturilor Omului |
| OPDR.A.R. | Organizațiile Persoanelor cu DizabilitățiRegistrul Auto Român |
| REVISAL | Registrul General de EvidenţăaSalariaţilor |
| SAT | Serviciile de Autoritate Tutelară |
| SEAP | Sistemul Electronic de Achiziții Publice |
| SPASSSR | Serviciul Public de Asistență Socialăsănătate sexuală și reproductivă  |
| STS | Serviciul de Telecomunicații Speciale |
| UAT | Unitatea Administrativ Teritorială |
| UEFISCDI | Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării |
| UPA | Unitatea Protejată Autorizată |
| UNBR | Uniunea Națională a Barourilor din România |
| UNNP | Uniunea Națională a Notarilor Publici din România |